## Požiadavky
KATALÓG POŽIADAVIEK (životný cyklus požiaviek - mapovanie od vzniku až po dodanie)
Schválenie rozsahu projektu na RV: | dátum konania RV | (napr. Zasadnutie RV OPII PO7)
LINK na schválenú ŠU (zámer/prístup/požiadavky): | vlož url (projekt v itms)
Schválenie SP, OPZ, ZoD a SLA: | dátum konania RV
LINK na zverejnené rozhodnutie RV: | vlož url | (podľa pravidiel Vyhlášky 85/2020 Zz) | [13 empty] | tabuľka statusov: | tabuľka statusov: | tabuľka statusov: | [9 empty] | tabuľka statusov:
Projektový manažér: | Meno a Priezvisko | [14 empty] | V - VYSOKÁ (MUST) | ÁNO | ÁNO | [9 empty] | ÁNO - DODANÉ
Kontakt - email: | vlož email | [14 empty] | N - NÍZKA (NICE TO HAVE) | NIE | INÉ | [9 empty] | DODANÉ s VÝHRADOU
Kontak - mobil: | vlož mobil / telefon | [16 empty] | NIE | [9 empty] | NIE - NEDODANÉ
Požiadavky | vytvoril: Miroslav Líška (miroslav.liska@vicepremier.gov.sk), Dátová Kancelária, 2021-02-24
KROK 1) INICIAČNÁ FÁZA (obsah tvorí OBJEDNÁVATEĽ - PRED spustením VO) | [15 empty] | CHECKLIST (status požiadaviek) |  | KROK 2) VEREJNÉ OBSTARÁVANIE VYJADRENIE UCHÁDZAČA / ZÁUJEMCU (PROCES VO - odpovede UCHÁDZAČA - potrebné vyplniť za každú požiadavku) |  |  | KROK 3) REALIZAČNÁ FÁZA (obsah tvorí DODÁVATEĽ - po dokončení VO a podpise Zmluvy) | [6 empty] | KROK 4) OVERENIE DODANIA OBJEDNÁVATEĽOM
ID POŽIADAVKY (zvoľte si konvenciu označovania) | KATEGÓRIA POŽIADAVKY _funkčná požiadavka _nefunkčná požiadavka _technická požiadavka | OBLASŤ POŽIADAVKY | NÁZOV POŽIADAVKY | POPIS POŽIADAVKY | VLASTNÍK POŽIADAVKY | NÁZOV MODULU (príslušnosť k FUNKČNÉMU CELKU, REGISTRU, INKREMEMENTU, ... atď) | ČISLO INKREMENTU | NÁROČNOSŤ (S, M, L, XL, XXL) | ID ŽIVOTNEJ SITUÁCIE (TO-BE ) | NÁZOV ŽIVOTNEJ SITUÁCIE | ID PROCESOV | NÁZOV PROCESU | ZÁVISLOSŤ RIZIKO EXTERNÁ INTEGRÁCIA | KATEGÓRIA ISVS (dôležité pre IT a KYBER. bezp) kategórie ISVS : _stupeň I. _stupeň II. _stupeň III | POZNÁMKA (napr. legislatívne východiská) | PRIORITA POŽIADAVKY V - VYSOKÁ (MUST) N NÍZKA (NICE TO HAVE) | OBSAHUJE ZADANIE do VO - POŽIADAVKU ? ÁNO - obsahuje NIE - neobsahuje | Odpoveď UCHÁDZAČA v procese VO | Kde je vo Vašej PONUKE popísané riešenie ? | Poznámka (doplňujúci popis; príp. ODKAZ na popis v ponuke) | ID návrhu riešenia z detailný návrh riešenia (DNR) | SPôSOB DODANIA (implementácia dodávateľom) | Identifikácia USE CASE | Identifikácia TEST CASE | Použité TESTOVACIE DÁTA pri teste | Použité PROSTREDIE pre test (overenie funkčnosti) | SPôSOB OVERENIA ODBERATEĽOM | VÝSLEDKY TESTOV (status) | POZNÁMKA
doplň požiadavky (podľa vaše konvencie označovania) - ID_x | doplň / vyber typ požiadavky | sem objednávateľ vpíše oblasť - ktorej sa požiadavka týka - oblasť požiadavky Oblasti si určite vlastné. | sem objednávateľ vpíše - stručný názov požiadavky | sem objednávateľ vpíše text požiadavky - popis funkcionality - čo chcete, aby po dodaní IS poskytoval (popis požiadavky, kde je detailnejšie vysvetlený princíp požiadavky) | sem objednávateľ vpíše (konkrétnu osobu XY), ktorá požiadavku vzniesla (meno zamestnanca, ktorý je gestorom požiadavky + aj organizačný útvar pracovník) | sem objednávateľ vpíše - stručný názov pre modul / funkčný celok (ide o zoskupenie požiadaviek do skupiny) |  | Náročnosť: S = 10 MDs M = 20 MDs L = 40 MDs XL = 80 MDs XXL = 160 MDs Vyplnenie náročnosti (prácnosti) použije objednávateľ, ak nevie presný počet MDs. | doplniť odkaz na nadizajnované/redizajnované TOBE procesy alt 1) vstupy z EVS alt 2) procesy si dizajnuje objednávateľa (vo vlastnej réžii alebo v rámci iného projektu) | doplniť odkaz na životnú situáciu (vychádza z dizajnu TOBE procesov) | ID procesu z číselníku | doplniť názov procesu | sem objednávateľ popíše stručne riziká a závislosti (najmä na tretích stranách, napr. technologické, aplikačné, systémové, inštitucionálne, legislatívne, atd.) Popis potrebnej integrácie v rámci realizácie | sem objednávateľ zadefinuje kategóriu ISVS - pre účely naplnenia požiadaviek agendy IT a kyber bezpečnosti | napr. sem objednávateľ stručne vpíše: _identifikácia legislatívnych východísk pre realizáciu požiadavky _vyhodnotenie verejného pripomienkovania | sem si objednávateľ určí priority požiadaviek | sem si objednávateľ určí rozsah zadania - ktoré chce postúpiť do procesu VO (všetky "ÁNO" sa stávajú opisom predmetu zákazky diela) | sem uchádzač / záujemca vo VO zodpovie otázky, či a ako vie splniť požiadavky objednávateľa 1) ÁNO 2) NIE 3) INÉ [+ s popisom/poznámkou] poznámka: ak rámcová ponuka (RNR) uchádzača neobsahuje odpoveď na požiadavku objednávateľa - ide KO kritériu a vylúčenie zo súťaže | sem uchádzač / záujemca v rámci procesu VO vloží odpoveď / odkaz, kde v jeho PONUKE je popísaný návrh riešenia (RNR = rámcový návrh riešenia) | sem uchádzač / záujemca dopíše dovysvetľujúce odpovede k jednotlivým požiadavkam tu môže byť odkaz aj na "krabicové riešenie", ktoré splňa potreby a očakávania. | sem dodávateľ napíše ID Detailného návrhu riešenia (z DNR) | sem dodávateľ vpíše stručný popis spôsobu dodania požiadavky (napr. odvolávka na Realase, Inkrement, Iteráciu, Čiatkové plnenie, Etapa, Modul, ...) | sem dodávateľ napíše ID Use Case | sem dodávateľ napíše ID Test Case | sem dodávateľ vpíše - s akými dátami sa bude realizovať (overenie) test - napr.: 1) testovacie dáta 2) produkčné dáta (ich kopia) | sem dodávateľ vpíše - na akom prostredí sa realizuje (akceptačný) test pre objednávateľa (ak je to iné ako produkčné prostredie (alebo kópia produkčného prostredia) - ako / v čom sa toto prostredie pre test líši od produkčného?) 1) vývojové 2) testovacie 3) predprodukčné 4) produkčné 5) iné (aké?) | sem dodávateľ vpíše popis - akým druhom testu je možné si overiť správnosť / úplnosť dodania požadavky (napr. druh testu) 1) Funkčné testovanie (FAT) 2) Systémové a integračné testovanie 3) Záťažové a výkonnostné testovanie 4) Bezpečnostné testovanie 5) Používateľské testy funkčného rozhrania (UX) 6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) 7) iný spôsob testovania | sem objednávateľ vpíše status/ výsledok overenia - akceptačné konanie, napr.: 1) dodané - akceptované 2) dodané - s výhradou 3) nedodané (je potrebné zdôvodniť) | sem objednávateľ vpíše poznámku, ak je to potrebné
Celková architektúra riešenia
1 | Nefunkčná požiadavka |  | Transformácie a validácie otvorených údajov ako externý systém z pohľadu NKOD | Systém poskytujúci API určené pre validáciu a transformáciu distribúcií datasetov otvorených údajov musí byť z pohľadu projektu NKOD (Národný katalóg otvorených dát) realizovaný ako externý komponent. NKOD je na tomto systéme nezávislý. | Dátová kancelária | Celková architektúra riešenia
2 | Nefunkčná požiadavka |  | Obmedzenie veľkosti distribúcií | Systém musí definovať maximálnu veľkosť datasetu, ktorú je schopný spracovať. | Dátová kancelária | Celková architektúra riešenia
3 | Funkčná požiadavka |  | Logovanie validácie a transformácie | O každej validácii, alebo transformácii je nutné urobiť záznam, ktorý bude použitý na analýzu použitia systému. V prípade chyby, či už pri validácii, alebo transformácii je nutné túto chyby do logu zaznamenať. | Dátová kancelária | Celková architektúra riešenia
Rozsah podporovaných datasetov a formátov
4 | Funkčná požiadavka |  | Datasety publikačného minima | Transformácie a validácie distribúcií datasetov musia byť v minimálne v rozsahu nasledovných datasetov Publikačného minima: Organizačná štruktúra, Kontaktné miesta, Úradné hodiny, Podriadené organizácie, Pracovné skupiny, Prijaté žiadosti podľa infozákona, Strategické dokumenty, Najžiadanejšie otvorené údaje OVM, Časový harmonogram sprístupňovania datasetov, Objednávky, Faktúry, Dotácie (schémy, obmedzenia, výzvy, žiadosti), Zahraničné služobné cesty a Katalóg otvorených údajov orgánu verejnej správy. | Dátová kancelária | Rozsah podporovaných datasetov a formátov | [9 empty] | N - NÍZKA (NICE TO HAVE)
5 | Funkčná požiadavka |  | Podporované serializácie RDF | Jednotlivé RDF serializácie musia minimálne byť: RDF/XML, RDF/JSON-LD, RDF/TTL a RDF/TRIG. | Dátová kancelária | Rozsah podporovaných datasetov a formátov
Validácie distribúcií datasetov
6 | Funkčná požiadavka |  | Podporované formáty distribúcií pre validáciu | V rozsahu definovaných typov datasetov musí systém umožniť validovať nasledovné formáty distribúcií: CSV, XML, JSON a RDF. | Dátová kancelária | Validácie distribúcií datasetov
7 | Nefunkčná požiadavka |  | Spôsob validácie CSV distribúcií | Validácie CSV distribúcií datasetov musia byť realizované oproti aktuálnym otvorerným formálnym štandardom (CMÚ) s použitím CSV schémy. | Dátová kancelária | Validácie distribúcií datasetov
8 | Nefunkčná požiadavka |  | Spôsob validácie XML distribúcií | Validácie RDF distribúcií datasetov musí byť realizovaná oproti aktuálnym otvorerným formálnym štandardom (CMÚ) s použitím jazyka SHACL. | Dátová kancelária | Validácie distribúcií datasetov
9 | Nefunkčná požiadavka |  | Spôsob validácie JSON distribúcií | Validácie JSON distribúcií datasetov musí byť realizovaná oproti aktuálnym otvorerným formálnym štandardom (CMÚ) s použitím JSON schémy. | Dátová kancelária | Validácie distribúcií datasetov
10 | Nefunkčná požiadavka |  | Spôsob validácie RDF distribúcií | Validácie RDF distribúcií datasetov musí byť realizovaná oproti aktuálnym otvorerným formálnym štandardom (CMÚ) s použitím jazyka SHACL. | Dátová kancelária | Validácie distribúcií datasetov
11 | Funkčná požiadavka |  | Report validácie | V prípade chybového výsledku validácie musí systém prehľadne vrátiť informáciu, čo bolo príčinou nesúladu danej distribúcie s požadovanými vlasťosťami.
Transformácie distribúcií datasetov
12 | Funkčná požiadavka |  | Validácia ako súčasť transformácie | Validácia distribúcie datasetu je súčasťou transformácie. Ak | Dátová kancelária | Transformácie distribúcií datasetov
13 | Funkčná požiadavka |  | Podporované transformácie | Podporované transformáciu sú: CSV do RDF, XML do RDF, JSON do RDF a súčastne RDF do CSV. | Dátová kancelária | Transformácie distribúcií datasetov
14 | Funkčná požiadavka |  | Balíčkovanie transformácie | Systém musí poskytnúť možnosť zabaliť výslednú transformáciu do balíčka typu ZIP. | Dátová kancelária | Transformácie distribúcií datasetov
Všeobecné požiadavky
60 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Metodika testovania | Požiadavka na vypracovanie metodiky testovania, v rozsahu dokumentu „Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti (dostupná na https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf) pre nasledovné typy testov:  Metodika testovania vo formáte čitateľnom textovým editorom,  Funkčné testy vo formáte čitateľnom tabuľkovým editorom (minimálne ID testu, popis, kroky, čakávaná vstup, očakávaný výstup, požiadavka na testovacie dáta),  Bezpečnostné testy vo formáte čitateľnom tabuľkovým editorom,  Výkonnostné testovanie a výstup z testov vo formáte čitateľnom tabuľkovým editorom (s popisom podmienok pre vykonanie a popisu aproximácie pre produkčné prostredie v plnej prevádzke, špička medzi 06:00 – 15:00 Pondelok-Piatok kedy sa vytvorí a odošle minimálne 80% záznamov o poskytnutej ZS),  Systémové integračné testy vo formáte čitateľnom tabuľkovým editorom,  End-to-End testovacie scenáre v súlade s cieľovými Biznis procesmi vo formáte čitateľnom tabuľkovým editorom,  Používateľské akceptačné testovanie vo formáte čitateľnom tabuľkovým editorom. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
61 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Produktová dokumentácia v SJ | Požiadavka na vypracovanie produktovej dokumentácie v slovenskom jazyku v elektronickej podobe:  Administrátorská a prevádzková dokumentácia ( formát čitateľný textovým editorom): o Aplikačná príručka, o Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú), o Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku, o Integračná príručka, o Používateľská príručka, o Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu, o Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán)  Bezpečnostný projekt (podľa Metodiky zabezpečenia)  Používateľská dokumentácia (formát čitateľný textovým editorom), o popis počítačového programu a jeho funkcií, o postupy a úkony potrebné pre riadne používanie implementovaného systému, o chybové a neštandardné stavy a dostupné spôsoby ich riešenia,  Integračná dokumentácia (služby, API, štandardy v súlade s existujúcimi integračnými manuálmi ale špecifikami) (formát čitateľný textovým editorom). | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
62 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Súlad s internými smernicami MIRRI | Požiadavka na súlad s internými smernicami MIRRI o riadení projektov, s ktorými Objednávateľ Zhotoviteľa riadne a preukázateľne oboznámi pred začiatkom analýzy. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
63 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Dokumentácia metod QAMPR | Požiadavka na vytvorenie dokumentácie v minimálnom rozsahu určenom metodikou QAMPR. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
64 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Aplikovnanie dokumentu NKIVS | Požiadavka na primerané aplikovanie dokumentu - Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (NKIVS) počas návrhu a uvedenia nových alebo rozšírených služieb do prevádzky. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
65 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Aplikovanie dokumentu Strategické priority NKIVS | Požiadavka na súlad a primerané aplikovanie dokumentu Strategické priority NKIVS. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
66 | Funkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Aplikovanie dokumentu ŠU k projektu OD2.0 | Požiadavka na súlad s aplikáciu dokumentu Štúdia uskutočniteľnosti k projektu OD2.0 (dostupné na https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/635b50c2-c482-049f-c6a3-1f5eca675621?tab=documents). | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
67 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Aplikovanie dokumentu Metodika pre systematické zabezpečenie org. VS | Požiadavka na súlad a aplikáciu dokumentu Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti, (dostupné na https://www.csirt.gov.sk/informacna-bezpecnost/osvedcene-postupy/metodika-zabezpecenia-ikt-8a6.html) , primerane aplikovaný počas návrhu, implementácie a uvedenia PZ do prevádzky. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
68 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Aplikovanie dokumentu Príručka pre prijímateľa | Požiadavka na súlad s aplikáciu dokumentu Príručka pre prijímateľa (národné projekty, dostupné na https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html , primerane aplikovaný počas návrhu, implementácie a uvedenia PZ do prevádzky. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
69 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Aplikovanie metodických pokynov, usmernení a príručiek | Požiadavka na aplikovanie Metodických pokynov, usmernení a príručiek zverejnených na https://metais.vicepremier.gov.sk/help a https://datalab.digital/dokumenty/ napríklad: Metodické usmernenie MIRRI (ÚPPVII) o postupe zaraďovania referenčných údajov do zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre a vykonávania postupov pri referencovaní. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
70 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Realizácia školení | Požiadavky na realizáciu školení:  Vytvorenie školiacich materiálov v slovenskom jazyky vo finálnej podobne akceptovaných odberateľom minimálne 14 dní pred príslušným školením (formát čitateľný textovým editorom, elektronická prezentácia),  Školenie kľúčových používateľov určených Objednávateľom pred pilotnou prevádzkou individuálnych služieb alebo PZ ako celku (max. 60 ľudí v rozsahu 24 hodín školenia),  Školenie pre technický a obslužný personál (max. 10 ľudí v rozsahu 16 hodín),  Školenie pre pracovníkov Call Centra technickej podpory úrovne L1, L2 (max. 10 ľudí v rozsahu 16 hodín),  Každé školenie bude ukončené prezentačným zoznamom účastníkov spojeným s účastníckou spätnou väzbou o kvalite školenia  Školenie zamestnancov prevádzkovateľa L2 podpory v rozsahu (max. 10 ľudí v rozsahu 16 hodín školenia), ktorý bude ukončený testom preukázania vedomostí | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
71 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Implementácia PZ | Požiadavky na implementáciu PZ v rozsahu minimálne:  Príprava a prevádzkovanie technologických prostredí potrebných v procese návrhu, implementácie, testovania a dodania PZ do riadnej prevádzky,  Zabezpečenie a dodanie funkcionality podľa detailnej funkčnej a technickej špecifikácie podľa funkčných celkov (Objednávateľom a Zhotoviteľom vzájomne odsúhlasené VOB a VOC),  Definovanie pravidiel pre organizáciu jednotlivých vrstiev zdrojového kódu (Dodržať § 15 ods. 2 písm. d) bod 2. zákon č. 95/2019 Z.z.),  Vývoj príslušných SW objektov a tried,  Vývoj integračných rozhraní,  Zabezpečenie kvality kódu prijatím príslušných opatrení,  Integrácia častí diela v súlade s popísanými cieľovými Biznis procesmi, ktoré predloží Objednávateľ Zabezpečenie finálnej kompatibility jednotlivých dodávok ako funkčného celku | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
72 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Testovanie PZ | Požiadavka na testovanie PZ v rozsahu minimálne:  Detailný časový rámec testovania,  Popis testov a testovacích procedúr,  Zodpovednosti počas testovania,  Unit testy,  Integračné testy,  Regresné testy,  Bezpečnostné testovanie,  Akceptačné testy (súčinnosť počas testovania na strane Objednávateľa) realizované na reálnych dátach číselníkov, registrov a osôb (reálny proces a podania, anonymizovaná osoba),  Testovanie použiteľnosti (UX testy pre komponenty s používateľským rozhraním, iteratívne testovanie) s vytvoreným videozáznam z UX testov realizovaných na testovacej vzorke 50 používateľov,  Testovanie pripravenosti na nasadenie do produkčného prostredia (dry-run),  End-to-End testovanie s vybranými najrelevantnejšími IS VS určenými Objednávateľom,  Pre každé testovanie bude zhotovený protokol z testovania, akceptujeme iba také testovanie, kde je zhotovený video záznam z testu (snímanie obrazovky pri realizácii testu),  Výstupom testovania bude štruktúrovaný zoznam výsledkov testovania a tiež zoznam neuzavretých defektov identifikovaných Objednávateľom alebo Zhotoviteľom alebo integrovaným IS VS podľa príslušnej fázy testovania a typu testov. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
73 | Funkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Nasadenie a podpora v PROD | Požiadavka na nasadenie a podporu pri nasadení diela do prevádzkového prostredia v rozsahu minimálne:  Súčinnosť pri nasadení do prevádzkového prostredia,  Operatívne riešenie relevantných požiadaviek z procesu nasadenia, ich oprava a zapracovanie do dokumentácie,  Nasadenie a oživenia komponentov v testovacom prostredí Objednávateľa,  Nasadenie a oživenie komponentov v prevádzkovom prostredí Objednávateľa. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
74 | Funkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Podpora počas 3m Pilotnej prevádzky | Požiadavky na vykonanie a podporu počas maximálne 3-mesačnej Pilotnej prevádzky s vybranými najrelevantnejšími IS VS, ktoré určí Objednávateľ. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
75 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Vypracovanie metodiky pre vykonanie Analýzy rizík a BP zdrojových kódov mob.app | Požiadavka na vypracovanie metodiky pre vykonanie Analýzy rizík a Bezpečnostného projektu zdrojových kódov mobilných aplikácií a penetračných testov:  Mieru použitia štandardných bezpečnostných komponentov v súlade so schválenou bezpečnostnou architektúrou.  Mieru použitia štandardných kryptografických funkcií a knižníc v súlade so schválenou bezpečnostnou architektúrou. Objednávateľ zabezpečí vykonanie bezpečnostného projektu vrátane penetračných testov na svojej strane. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
76 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Automatický monitoring SLA | Požiadavka na automatický monitoring SLA parametrov dodaných koncových a aplikačných služieb. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
77 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Evidencia a monitorovoanie všetkých aktivít riešiteľov | Požiadavka na proaktívnu a priebežnú evidenciu a monitorovanie všetkých aktivít všetkých zapojených riešiteľov Zhotoviteľa počas trvania projektu a realizácie aktivít v súlade so schváleným harmonogramom vo väzba na konkrétne úlohy riešiteľov vedúce k dodaniu predmetu zákazky:  Zaevidovanie všetkých úloh a ich pridelenie konkrétnym riešiteľom (názov, popis, plánovaný začiatok, plánovaný koniec, plánované trvanie),  Priebežná evidencia priebehu riešenia úlohu vo forme popísaných vykonaných aktivít (popis, začiatok, koniec),  Monitoring plnenia úloh a reporting stavu riešenia 1x za týždeň (online reporting overiteľný kedykoľvek, nie prezentácia vo formáte Power Point),  Evidencia v nástroji určenom a prevádzkovanom dodávateľom,  Granularita evidencie aktivít riešiteľa na úrovni 2 hodinových intervalov s popisom, čo riešiteľ realizoval (čo riešiteľ realizoval, na akej úlohe pracoval, koľko mu to trvalo). | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
78 | Funkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Naplnenie potrebných a súvisiacich dát | Požiadavka na súčinnosť Objednávateľa pre zabezpečenie relevantných dát pre naplnenie dodávok jednotlivých prípadov použitia prípadne dát súvisiacich s prípadmi použitia. Jedná sa o živé dáta pri nasadení dodávky do PROD ale aj developerské/testovacie dáta ktoré by mali byť Riešiteľovi k dispozícii pri vývoji aj testovaní. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
79 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Doplnenie integračných manuálov v SJ | Požiadavka na doplnenie integračných manuálov príslušných komponentov v slovenskom jazyku bez logických chýb. Kontrola dokumentov je potvrdená zhotoviteľom vo forme podpísaného časového záznamu osoby, ktorá kontrolu vykonala. Integračný manuál má formu, rozsah a spôsob popisu ako integračné manuály priložené opisu predmetu zákazky. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
80 | Funkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Kompatibilita modelov, schém s BI nástrojmi | Modely, star schémy alebo Data Marty musia byť plne kompatibilné a podporované klasickými BI front-endovými analytickými nástrojmi | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
81 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Centrálne užívateľské prostredie | Konkrétne funkčné, vizuálne, obsahové a užívateľske parametre budú výstupom analytickej fázy. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
82 | Funkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Spoločná analytická vrstva pre AJ | Požiadavka na vytvorenie spoločnej analytickej vrstvy pre analytické jednotky v rozsahu a podľa záverov príslušnej analytickej fázy. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
83 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Zavedenie SaaS nástrojov | Požiadavka na zavedenie SaaS nástrojov pre analytické spracovanie údajov, štatistické spracovanie, modelovanie dát, nástrojov na využítie umelej inteligencie, nástrojov na vizualizáciu, publikáciu a export dát (pre inštitúcie, ktoré si chcú vytvárať vlastné riešenie), zdieľaných a centrálne dostupných v rozsahu a podľa záverov príslušnej analytickej fázy. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
84 | Funkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Podpora pre vývoj výstopov v AJ | Požiadavka na poskytnutie podpory pri analytickú jednotku MIRRI pri vytváraní výstupov počas implementácia projektu a overovanie funkcionality. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
85 | Funkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Súlad s Rámcom pre Sémantickú interoperabilitu ISVS | Požiadavka na dodržanie Rámca pre sémantickú interoperabilitu ISVS (centrálny model údaj, publikačný profil pre otvorené údaje, elektronické služby, číselníky a hierarchie) (https://metais.vicepremier.gov.sk/publicspace?pageId=24510896) | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
Legislatívne požiadavky
86 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
87 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
88 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Metodika Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy (dostupný na https://idsk.gov.sk/) | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
89 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Metodika Tvorba používateľsky kvalitných digitálnych služieb verejnej správy (dostupný na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/index.html) | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
90 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
91 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
92 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
93 |  |  |  | Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
94 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
95 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
96 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je požadované, aby jednotlivé IS boli vyvinuté formou open-source (EUPL licenčný model). | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
97 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Metodika merania dátovej kvality vo verejnej správe MIRRI (ÚPVII) (dostupná na https://datalab.digital/wp-content/uploads/Metodika-merania-dátovej-kvality-vo-verejnej-správe.pdf ). | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
98 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Metodické usmernenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 3639/2019/oDK-1 o postupe zaraďovania referenčných údajov do zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre a vykonávania postupov pri referencovaní (dostupný na https://datalab.digital/wp-content/uploads/Metodické-usmernenie-ÚPVII-č.-3639-2019-oDK-1-FINAL-1.pdf). | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
99 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
100 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správ | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
101 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (úprava opakovaného použitia informácií verejného sektora) | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
102 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
103 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
104 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
105 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
106 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
107 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
108 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
109 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 438/2019 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
110 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z.z. o zaručenej konverzii v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
111 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republikyč. 29/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
112 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
113 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
114 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
115 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
116 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Smernica č. 7/2019 o riešení Bezpečnostných incidentov Vládnou jednotkou CSIRT | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
117 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 166/2018 Z.z. o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
118 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 436/2019 Z.z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
119 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
120 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
121 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
122 | Legislatívna požiadavka | Bezpečnostné požiadavky |  | Vyhláška č. 164/2018 Z. z. – Vyhláška NBÚ SR, vyhláška o IKPS, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby) v platnom znení. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
123 | Legislatívna požiadavka | Bezpečnostné požiadavky |  | Vyhláška č. 165/2018 Z. z. – Vyhláška NBÚ SR, vyhláška o KBI, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov v platnom znení. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
124 | Legislatívna požiadavka | Bezpečnostné požiadavky |  | Vyhláška č. 362/2018 Z. z. – Vyhláška NBÚ SR, vyhláška o OBO, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení v platnom znení. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
125 | Legislatívna požiadavka | Bezpečnostné požiadavky |  | Zákon č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové údaje v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
Prevádzka a bezpečnosť
126 | Funkčná požiadavka | Bezpečnostné požiadavky | Bezpečnostné požiadavky | Bezpečnostné požiadavky a požiadavky na vykonanie penetračného testovania a odstránenie nedostatkov, vrátane overenia súladu diela s bezpečnostnými požiadavkami špecifikované v Metodike pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti (dostupná na https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf), zároveň odstránenie nedostatkov zistených pri penetračnom testovaní Datacentrom - CSIRT.SK | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
127 | Funkčná požiadavka | Bezpečnostné požiadavky | Dodanie podkladov k BP | Požiadavky na dodanie podkladov k vykonaniu nezávislého bezpečnostného projektu vrátane kontroly zdrojového kódu integrácií a ETL komponentov, podľa aktuálnych bezpečnostných štandardov v čase odovzdávania predmetu zákazky, tak aby bolo možné vykonanie auditu komponentov, ktoré sú výstupom plnenia diela, vrátane inštalácií a konfigurácií centrálnych nástrojov. Dodávateľ musí zapracovať zistenia a nálezy bezpečnostného projektu brániace riadnemu užívaniu predmetu dodávky. Požiadavky na dodanie podkladov k overeniu zapracovania pripomienok a odstránenia nálezov brániacich riadnemu používaniu predmetu diela. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
128 | Funkčná požiadavka | Požiadavky na výkon a dostupnosť služieb | Dostupnosť služieb | Požiadavka na dostupnosť služieb:  Dostupnosť nových služieb okrem plánovaných výpadkov je 90% v režime 12/5,  Plánovaný výpadok je oznámený minimálne 7 dní vopred,  Plánovaný výpadok nie je dlhší ako 8 hodín a je prioritne medzi 20:00 – 08:00 počas pracovných dní, sobota, nedeľa, štátny sviatok, deň pracovného pokoja. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
129 | Funkčná požiadavka | Požiadavky na výkon a dostupnosť služieb | Odozva služieb pri testovaní záťaže | Požiadavka na odozvu služieb pri testovaní záťaže systému: • Schopnosť riešenia dodať výstup bežných synchrónnych analýz v priemere do 10 sekúnd s výnimkou externých lokácií distribúcií datasetov. • Možnosť užívateľsky nastaviť asynchrónny push režim pre výstupy kde sa predpokladá väčší čas na spracovanie a vygenerovanie výstupu. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
130 | Nefunkčná požiadavka | Požiadavky na výkon a dostupnosť služieb | Kvalita služieb pri testovaní | Požiadavka na kvalitu služieb pri vykonaní testov a vykonanie rozhodnutia o spustení pilotnej prevádzky a tiež finálnej akceptácie – platí pre všetky služby, funkcie a API spoločne (počet vád je určený ako súčet identifikovaných vád): A - Kritická - Kritické vady, ktoré spôsobia úplné zlyhanie diela ako celku a nie je možné používať ani jednu jeho časť (0 vád). B – Vysoká - Vady a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie diela a neumožňuje používať časť diela (maximálne 1 vada). C- Stredná - Vady a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania diela (maximálne 2 vady). D – Nízka - Kozmetické a drobné vady (nie je obmedzené). | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
131 | Funkčná požiadavka | Požiadavky na výkon a dostupnosť služieb | Klasifikácia vád pre Akceptačné testovanie | Požiadavka na klasifikáciu vád pre akceptačné testovanie: A- Kritická - Kritické vady, ktoré spôsobia úplné zlyhanie diela ako celku a nie je možné používať ani jednu jeho časť. B – Vysoká - Vady a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie diela a neumožňuje používať časť diela. C- Stredná - Vady a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania diela. D – Nízka - Kozmetické a drobné vady. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
132 | Nefunkčná požiadavka | Požiadavky na Architektúru | Využitie g-cloud | Systém umožní čo možno najvyššiu mieru použitia existujúcich g-cloud riešení | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
133 | Funkčná požiadavka | Požiadavky na spracovanie dát | Viaceré zdroje | Systém umožní pripojenie viacerých zdrojov dát | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
Note on K15: admin: previazanie požiadaviek na nadizajnované TOBE procesy a životné situácie
Note on M15: Autor: ID procesu z číselníku

## POVINNÉ ŠTANDARDY pre IS
Prehľad základných princípov a štandardov vplývajúcich na kvalitu dodávaného riešenia
DOPORUČENIE: tento dokument si upravte podľa potrieb vášho projektu a PRILOŽITE ako PRÍLOHU k Návrhu ZoD a SLA
NÁZOV DOKUMENTU / FORMULÁRU | PRIMÁRNY DOKUMENT | HYPERLINK
PRIRUČKY OPII
Zámer národného projektu - vzor |  | https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/vzor-zameru-narodneho-projektu
Príručka žiadateľa OPII |  | http://www.informatizacia.sk/prirucky/22107s https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
Príručka pre prijímateľa OPII (vrátane jej príloh) |  | https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela
Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII (vrátane jej príloh) |  | https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov
Manuál pre informovanie a komunikáciu (vrátane jej príloh) |  | https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
Dizajn manuál OPII (vrátane jej príloh) |  | https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
Zmluva o pokytnutí NFP |  | https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/zmluva-o-poskytnuti-nfp
Príručka k tvorbe analýz výdavkov a príjmov (CBA) |  | https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-cba
Príručka pre realizáciu VO v rámci OPII pre zákazky zadávané od 18.04.2016 (vrátane jej príloh) |  | https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie
ŠTANDARDY pre eGOVERNMENT
Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501
Zákon č. 238/2017 Z.z. eGovernmente a o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (novela Zákona č. 305/2013 Zz) | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-238 (novela Zákona č. 305/2013 Zz) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20200101 (pôvodný Zákon č. 305/2013 Zz)
Zákon č. 177/2018 Z.z. proti byrokracii a o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním ISVS |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/177/20191201
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20190901
Vyhláška č. 85/2020 Z.z. o riadení IT projektov | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/85/
Vyhláška č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre ITVS | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/
Vyhláška č. 438/2019 Z.z. o výkone ustanovení zákona o e-Governmente (eDesk modul) | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/438/20200101
Vyhláška č. 331/2018 Z.z. o zaručenej konverzii | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/331/20191201
Vyhláška č. 29/2017 Z.z. o alternatívnom autentifikátore | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/331/20191201
Vyhláška č. 85/2018 Z.z. o spôsobe vyhotovenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/85/
Vyhláška č. 25/2014 Z.z. o IOM | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/25/
Metodické usmernenie nariadeniu (GDPR) k spracúvaniu osobných údajov (prostredníctvom web stránok) v súlade s požiadavkami Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov | Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20190901.html
Štandardné zmluvné doložky pre sprostredkovateľov (UOOU) | Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov | https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/standardne-zmluvne-dolozky-pre-sprostredkovatelov
ŠTANDARDY pre KYBERNETICKÚ a INFORMAČNÚ BEZPEČNOSŤ
Zákon č. 69/2018 Z.z. o Kybernetickej bezpečnosti |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/20200701.html
Zákon č. 45/2011 Z.z. o Kritickej infraštruktúre |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/45/
Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ochrana súkromia a osobných údajov, ochrana sietí a zariadení) |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/
Zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách (elektronický podpis) a o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhum (EiDAS) |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/272/
Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. (trestné činy páchané pomocou elektronických prostriedkov a v elektronickom prostredí) |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/
Vyhláška č. 179/2020 Z.z. k spôsobom kategorizácie a obsahu bezpečnostných opatrení ITVS | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/179/20200630
Metodika pre Systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti (CSIRT) | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf
Smernica č. 7/2019 o riešení Bezpečnostných incidentov Vládnou jednotkou CSIRT | Zákon č. 69/2018 Z.z. o KB Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | doplniť link
Vyhláška NBU č. 166/2018 Z.z., o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov | Zákon č. 69/2018 Z.z. o KB | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/166/20180615
Vyhláška NBU č. 164/2018 Z.z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby) | Zákon č. 69/2018 Z.z. o KB | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/164/20180615
Vyhláška NBU č. 362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení | Zákon č. 69/2018 Z.z. o KB | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/362/20190101
Vyhláška NBU č. 436/2019 Z.z., o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora | Zákon č. 69/2018 Z.z. o KB | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/436/
ŠTANDARDY pre VLÁDNY CLOUD
Katalóg služieb a požiadavky na realizáciu služieb Vládneho Cloudu | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/vladny-cloud/katalog-cloudovych-sluzieb/index.html https://www.sk.cloud
Metodické usmernenie pre proces zaradenia cloudovej služby do katalógu č. 4542/2019/oSAEG-1 | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://www.mirri.gov.sk/sekcie/certifikacia-a-zapis-sluzieb-vladneho-cloudu/index.html
Usmernenie na aktualizáciu plánu migrácie IKT rezortu do dátového centra štátu | Úloha B.6. uznesenia vlády SR č. 247/2014 | https://metais.vicepremier.gov.sk
ŠTANDARDY pre RIADENIE PROJEKTU a PROGRAMU
Metodický pokyn k spracovaniu: _Štúdie uskutočniteľnost (ŠÚ) _Finančnej analýzy projektu _Analýzy nákladov a prínosov projektu (CBA) _Finančnej analýzy žiadateľa o NFP _Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020 | Metodický pokyn k spracovaniu: _štúdie uskutočniteľnosti _finančnej analýzy projektu _analýzy nákladov a prínosov projektu _finančnej analýzy žiadateľa o NFP _Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020 _Príloha pre výpočet TCO a čistej súčasnej hodnoty z projektu, pre projekty zamerané na služby agendových informačných systémov | https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
Metodický pokyn UPVII č. 3425/2019/oPK-1 na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu | Tento pokyn vychádza z postupov uvedených v Metodickom pokyne Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 | https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/08/Metodicky_pokyn_20_03_2019_final.pdf
Metodické usmernenie o postupe pri príprave investícií a koncesií podliehajúcich hodnoteniu MFSR | Zamerané na inverstičné projekty a povinnosti predkladať spracovaný projekt nad 10mil. TCO na hodnotenie UHP | https://www.mfsr.sk/files/archiv/82/UsmernenieMF_hodnotenieinvesticii_MF-020541-2019-2974.pdf
Rámec na hodnotenie verejných investičných projektov v SR | doplniť nadradenú legislatívu | https://www.mfsr.sk/files/archiv/uhp/3370/76/03metodikaCBA-v10.pdf
Použivatelská priručka MetaIS | Vytvorenie a správa architektúry v CMDB databáze - evidencia projektových produktov | https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/sprava-architektury/centralny-metainfromacny-system-verejnej-spravy-metais/index.html
Použivatelská príručka MetaIS Confluence | Vytvorenie a správa architektúry v CMDB databáze - evidencia projektových výstupov - dokumentácie | https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=2621442&preview=/2621442/38207834/Pouzivatelska_prirucka_MetaIS_Confluence_v2.pdf
Informatizácia 2.0 - revízia výdavkov | doplniť nadradenú legislatívu | https://www.mfsr.sk/files/archiv/39/Informatizacia2.0_reviziavydavkov_20200320.pdf
ŠTANDARDY pre RIADENIE ARCHITEKTÚRY
Používateľská príručka MetaIS č. 3642/2018/oSAEG-1 | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://metais.vicepremier.gov.sk
Metodický pokyn ÚPVII č. 514/2017-313 z 10.1.2017 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami v znení neskorších predpisov | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://metais.vicepremier.gov.sk
Metodické usmernenie č. 5651/2019/oSAEG-1 z 20.09.2019 na odpočet plnenia NKIVS orgánmi riadenia | Úloha B.11. uznesenia vlády SR č. 437/2026 | https://metais.vicepremier.gov.sk
Pravidlá publikovania elektronických služieb do multikanálového prostredia verejnej správy (Číslo: 3204/2018/oAeG-1) | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS §14 odsek 6, písmeno c) - monitoring koncových služieb | https://metais.vicepremier.gov.sk https://metais.vicepremier.gov.sk/confluence/download/attachments/2621442/Pravidla_Publikovania_Sluzieb_v1_0.pdf?version=1&modificationDate=1538139064580&api=v2
ŠTANDARDY pre KVALITU ÚDAJOV
Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente (§52) - povinnosť referencovania sa a využívať referenčné údaje. |  | https://metais.vicepremier.gov.sk/refregisters/list?page=1&count=20
Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente (§10) - povinnosť využívať „Modul procesnej integrácie a integrácie údajov (jeho časti IS CSRÚ)“ a realizovať integráciu údajov, synchronizáciu údajov pri referencovaní a pri výmene údajov s referenčnými registrami a základnými číselníkmi. |  | doplniť link
Metodické umernenie o postupe zaraďovania referenčných údajov do zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre (č. 3639/2019/oDK-1) | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://datalab.digital/dokumenty/ https://datalab.digital/referencne-udaje/
Metodické usmernenie č. 1/2019 k zálohovaniu údajov v databázach domén, registrátorov a kontaktov súvisiacich so správou domén najvyššej úrovne | doplniť nadradenú legislatívu | doplniť link
Postup pripojenia OVM v roli konzumenta údajov do IS CSRÚ | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://datalab.digital/wp-content/uploads/Postup-pripojenia-OVM-v-roli-konzumenta-%C3%BAdajov-2-1-1-1.pdf
ŠTANDARDY pre DIZAJN a OPTIMALIZACIU PROCESOV a ŽIVOTNÝCH SITUÁCII
Metodika Používateľské princípy pre návrh a rozvoj elektronických služieb verejnej správy | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/index.html
Metodika optimalizácie procesov verejnej správy (najmä postupovať podľa bodu 3.5 b) pri vytváraní Procesnej analýzy) a v súlade s Metodikou optimalizácie procesov – konvenciami modelovania (aktualizovať diagramy životných situácií a karty životných situácií vedených na MVSR, ak Dielo ovplyvní výkon procesov životnej situácie) | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave
Metodika merania výkonnosti procesov prostredníctvom KPI (dodať funkcionalitu exportu dát z Diela a meriania výkonnosti procesov) | doplniť nadradenú legislatívu | https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave
Metodika merania nákladovosti TB-ABC | doplniť nadradenú legislatívu | https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave
Metodika identifikácie, vizualizácie a referencovania údajov pri dátovom modelovaní vo verejnej správe | doplniť nadradenú legislatívu | https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave
ŠTANDARDY pre UX
Metodika Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy | JDM VS (z roku 2016) | https://idsk-preview.herokuapp.com/
Metodické usmernenie UVSR č. 002089/2018/oLŠISVS-7 zo dňa 11.05.2018 | JDM VS (z roku 2016) | https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2018/10/Metodicke-usmernenie-ID-SK-publikovat.pdf
Metodické usmernenie pre tvorbu používateľsky kvalitných elektronických služieb verejnej správy (Číslo spisu v DKS: 004307/2019/oBI) | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/04/Metodicke-usmernenie-pre-tvorbu-pouzivatelsky-kvalitnych-elektronickych-sluzieb-verejnej-spravy.pdf
ŠTANDARDY RIADENIA KVALITY
Metodika riadenia QAMPR | doplniť nadradenú legislatívu | https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html
Riadenie kvality podľa Smernice STN EN ISO 9001: 2016 | doplniť nadradenú legislatívu | doplniť link
ŠTANDARDY pre LICENCIE
Uznesenia vlády č. 286/2019 o povinnosti prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám |  | https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/17768
Metodický pokyn k zabezpečeniu centrálneho nákupu produktov a služieb spoločnosti ORACLE v rámci Centrálnej rámcovej dohody na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich | Uznesenie vlády SR k povinnotsti prednostne pristupovať k platným a účinným IKT zmluvám. | https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/02/Metodicky_pokyn_ORACLE_CRD_2019.pdf
ŠTANDARDY OBSTARAVANIA
Zákon č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/
Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe (v kontexte rokovania o licencnych pravach k zdrojovemu kodu) | doplniť nadradenú legislatívu | https://www.mirri.gov.sk/sekcie/strategicke-priority-nikvs/index.html
OSTATNÉ ŠTANDARDY
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/
Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/20170224.html
ĎALŠIE POŽIADAVKY na ZHOTOVILTELA:
_umožniť Objednávateľovi vykonať audit bezpečnosti vyvíjaného Diela, vrátane informačných systémov a vývojového prostredia Zhotoviteľa na overenie miery dodržiavania bezpečnostných požiadaviek relevantných právnych predpisov a zmluvných požiadaviek,
_prijať opatrenia na zabezpečenie nápravy zistení z auditu bezpečnosti informačných systémov,
_poskytnúť Objednávateľovi a jemu nadriadeným orgánom plnú súčinnosť pri riešení bezpečnostného incidentu a vyšetrovaní bezpečnostnej udalosti, ktoré súvisia s plnením tejto Zmluvy o dielo alebo jej predmetom,
_poskytnúť Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu Informačného systému vrátane administrátorských prístupov,
_upozorniť na nevhnutnutnosť aktualizovať eGovernment komponenty v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy v súlade s Metodickým pokynom číslo ÚPVII/000514/2017-313 z 10.01.2017 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami v znení neskorších predpisov |  | https://wiki.vicepremier.gov.sk/download/attachments/2621442/Metodicky_pokyn_aktualizacia_obsahu_MetaIS_UPVII.pdf?version=1&modificationDate=1484132659087&api=v2
_zabezpečiť, aby zhotovené Dielo poskytovalo automatizovaný monitoring SLA parametrov dodaných koncových a aplikačných služieb, | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20200701
_zabezpečiť, aby zhotovené dielo poskytovalo možnosť testovania každej služby na nefunkčnosť a možnosť odosielania (automatizovaných) hlásení o nefunkčnosti služby. | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20200701
_dodať dielo v minimálnom rozsahu schválenej Špecifikácie detailných funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek k „Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD)“- SU_150 (311071V780) |  | https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/99874ac3-79b1-4555-abd0-c24124f1e890?tab=basicForm