## Harmonogram
[11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
Oblasť | Opatrenia | Podrobnejšie realizácia opatrenia | Body | Nástroj | Zodpovedný | Spolupracujúci subjekt | Financovanie | Termín | Referencia | December | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
Politika | Aktualizovať stratégie a politiky štátu v oblasti open data. | Aktualizovať Strategickú prioritu Lepšie dáta | 10 | SP Otvorené údaje | Dátová kancelária | PS Otvorené údaje | Nemá vplyv | 2023-04-30 | ODMI2021
Dopad | Definovať “dopad” otvorených dát do strategického dokumentu štátu. | Do Strategickej priority Otvorené dáta | 20 | SP Otvorené údaje, PS Otvorené údaje | Dátová kancelária | PS Otvorené údaje | Nemá vplyv | 2023-04-30 | ODMI2021
Dátová dostupnosť | Zapájať stakeholderov do publikovania dát. | Projekt OD 2.0 Umožniť používateľom pridať vlastné dáta, GitHub, aplikácie alebo vizualizácie. Umožniť feedback k portálu alebo diskusné fórum. |  | Otvorené dáta 2.0 | Dátová kancelária | ÚOŠS, open data komunita, PS Otvorené údaje | NP Open Data 2.0 | 2023-10-31 | OURData2019 | bar: Október
Dopad | Nastaviť metodológiu na základe ktorej sa bude odhadovať dopad otvorených dát v krajine. | Mapovanie dopadu OD | 20 | Akčný plán OGP | Dátová kancelária | PS Otvorené údaje, ÚSV ROS, OZ Alvaria | Nemá vplyv | 2023-06-30 | ODMI2021
Politika | Do stratégií zapracovať opatrenia na podporu sprístupňovania realtime a dynamických údajov | Do Strategickej priority Otvorené dáta | 22 | SP Otvorené údaje | Dátová kancelária | PS Otvorené údaje | Nemá vplyv | 2023-04-30 | ODMI2021
Politika | Do stratégií zapracovať opatrenia na podporu používania otvorených dát verejným sektorom | Do Strategickej priority Otvorené dáta | 22 | SP Otvorené údaje | Dátová kancelária | PS Otvorené údaje | Nemá vplyv | 2023-04-30 | ODMI2021
Politika | Do stratégií zapracovať opatrenia na podporu používania otvorených dát súkromným sektorom. | Do Strategickej priority Otvorené dáta | 22 | SP Otvorené údaje | Dátová kancelária | PS Otvorené údaje, open data komunita | Nemá vplyv | 2023-04-30 | ODMI2021
Podporné aktivity vlády pre využívanie otvorených dát | Aktivity na zvyšovanie dátovej gramotnosti zamestnancov VS. | Realizovať vzdelávanie pre zamestnancov VS. Bude realizované aj z projektu Open Data 2.0. |  | Otvorené dáta 2.0 ; SP Otvorené údaje | Dátová kancelária | ÚOŠS, univerzity | Rozpočet DK/Plán obnovy | priebežne | OURData2019
Politika | Identifikovať a prioritizovať na zverejnenie datasety s vysokou hodnotnou (HVD). | HVD Vytvoriť plán zverejňovania datasetov HVD | 11 | Transpozícia smernice PSI | Dátová kancelária, | Ministerstvo spravodlivosti SR, EK, PS Otvorené údaje, MŽP SR | Nemá vplyv | 2023-12-31 | ODMI2021 | bar: December
Kvalita | Zadefinovať prístup na základe ktorého by sa zabezpečila aktuálnosť metadát. | Projekt OD 2.0 Do strategickej priority Otvorené dáta | 20 | Otvorené dáta 2.0 | Dátová kancelária |  | NP Open Data 2.0 | 2023-10-31 | ODMI2021 | bar: Október
Dátová dostupnosť | Možnosť pridávania dát tretími stranami - univerzity, NGO, firmy. | Projekt OD 2.0 | 10 | Otvorené dáta 2.0 | Dátová kancelária | univerzity, NGO, firmy | NP Open Data 2.0 | 2023-10-31 | OURData2019 | bar: Október
Politika | Zaviesť proces na posudzovanie toho, či organizácie ŠS vyžadujú poplatky nad úroveň marginálnych nákladov za sprístupnenie dát. | Definované v infozákone | 15 |  | Dátová kancelária |  | Nemá vplyv | 2022-12-31 | ODMI2021
Politika | Poskytovať podporu pre producentov real-time a dynamických údajov na celoštátnej úrovni v procese publikovania. | Návody, Usmernenia | 20 | SP Otvorené údaje, Open data 2.0 | Dátová kancelária | ÚOŠS, Dátoví kurátori, ÚOŠS | NP Open Data 2.0 | 2023-04-30 | ODMI2021
Politika | Profesionalizovať tréningy pre zamestnancov VS v oblasti (otvorených) dát prostredníctvom verejne uznávaných certifikátov. | Aké tréningy sa realizujú? | 10 | SP Otvorené údaje | Dátová kancelária | Univerzita | Rozpočet DK | 2023-12-31 | ODMI2021 | bar: December
Dopad | Zaviesť proces alebo povinnosť na základe ktorého by si jednotlivé organizácie VS - národná, regionálna, lokálna úroveň, vyhodnocovali mieru využívania ich vlastných otvorených údajov | Mapovanie dopadu OD | 40 | SP Otvorené údaje | Dátová kancelária | PS Otvorené údaje, open data komunita | Nemá vplyv | 2023-09-30 | ODMI2021
Dopad | Vykonávať činnosti na monitorovanie dopadu OD v politickej, environmentálnej, sociálnej a ekonomickej oblasti (systematický monitoring, štúdie, prieskumy) | Mapovanie dopadu OD | 80 | Akčný plán OGP | Dátová kancelária v spolupráci s procovnou skupinou ODI | ÚSVROS | Rozpočet DK/Plán obnovy | priebežne | ODMI2021
Dopad | Podporovať, mapovať príklady využitia OD v aplikáciách či vo výskume v rôznych oblastiach: udržateľná doprava, odpadové hospodárstvo, kvalita ovzdušia, inklúziu znevýhodnených komunít, hluk, bývanie a pod.) | Mapovanie dopadu OD | 200 | OP Slovensko, OP II | Dátová kancelária | Open data komunita, univerzity | Eurofondy | priebežne | ODMI2021
Portál | Promovať HVD na portáli (pridaním filtrovacích polí, zmeny v navigácii, editoriál). | HVD | 10 | Otvorené dáta 2.0 | Dátová kancelária | ÚOŠS | NP Open Data 2.0 | 2023-10-31 | ODMI2021 | bar: Október
Portál | Nasadiť analytické nástroje na vyhodnocovanie využívania API, ak je v metadátach informácia, že je dataset prístupný cez API | Projekt OD 2.0 | 10 | Otvorené dáta 2.0 | Dátová kancelária |  | NP Open Data 2.0 | 2023-10-31 | ODMI2021 | bar: Október
Portál | Nastaviť proces na základe ktorého je portál vyhodnocovaný a dochádza k pravidelnému zlepšovaniu portálu | Projekt OD 2.0 | 20 | Otvorené dáta 2.0 - udržateľnosť | Dátová kancelária | Open data komunita, Splnomocnenec vlády pre ROS | NP Open Data 2.0 | 2023-10-31 | ODMI2021 | bar: Október
Kvalita | Zisťovať najčastejšie príčiny nesúladu s DCAT-AP. | Projekt OD 2.0 | 20 | Otvorené dáta 2.0 | Dátová kancelária |  | NP Open Data 2.0 | 2023-10-31 | ODMI2021 | bar: Október
Dátová dostupnosť | Zvyšovať dostupnosť HVD na portáli OD. | HVD https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex |  | Otvorené dáta 2.0; SP Otvorené údaje | Dátová kancelária | ÚOŠS, Dátoví kurátori, PS Otvorené údaje | NP Open Data 2.0 | 2024-12-31 | OURData2019
Politika | Harvestovať otvorené údaje z regionálnych a samosprávnych open data portálov na data.gov.sk. | Projekt OD 2.0 Umožniť automatické harvestovanie pre organizácie publikujúce datasety. | 20 | Open data 2.0 | Dátová kancelária | samosprávy, ÚOŠS | NP Open Data 2.0 | 2023-10-31 | ODMI2021 | bar: Október
Dopad | Nastaviť a zaviesť proces na odhadovanie miery využívania otvorených dát (prieskumy, monitoring, web analytiky, katalóg aplikácií a i. ) | Projekt OD 2.0 Mapovanie dopadu OD | 40 | Akčný plán OGP | Dátová kancelária |  | NP Open Data 2.1 | 2023-10-31 | ODMI2021 | bar: Október
Portál | Zabezpečiť pokročilé filtrovanie datasetov na data.gov.sk - podľa témy, periodicity aktualizácie, HVD a i. | Projekt OD 2.0 | 10 | Otvorené dáta 2.0 | Dátová kancelária |  | NP Open Data 2.0 | 2023-10-31 | ODMI2021 | bar: Október
Portál | Nasadiť analytické nástroje pre lepšie pochopenie využívania portálu a profilu používateľa (web analytiky, prieskumy, analýza feedov na sociálnych sieťach) - monitorovať najpopulárnejšie témy datasetov, najviac konzultované datasety, najpopulárnejšie datasety, najviac a najmenej konzultované stránky, distribúcia datasetov v rámci domén a pod. | Projekt OD 2.0 | 30 | Otvorené dáta 2.0 - komunita | Dátová kancelária |  | NP Open Data 2.0 | 2023-10-31 | ODMI2021 | bar: Október
Portál | Zlepšovať portál na základe získaných štatistík o využívaní portálu (návštevnosť, využívanie portálu užívateľmi) | Projekt OD 2.0 Na základe každoročnej správy. | 10 | Otvorené dáta 2.0 | Dátová kancelária | Open data komunita, PS Otvorené údaje | NP Open Data 3.0 | 2024-12-31 | ODMI2022
Portál | Monitorovať kľúčové slová, ktoré sú zadávané používateľmi do vyhľadávača a optimalizovať vyhľadávanie, SEO | Projekt OD 2.0 | 10 | Otvorené dáta 2.0 | Dátová kancelária |  | NP Open Data 3.0 | 2024-12-31 | ODMI2021
Portál | Optimalizovať vyhľadávanie a nájditeľnosť obsahu (data a editorial) podlľa výsledkov z monitorovania kľúčových slov vo vyhľadávaní | Projekt OD 2.0 | 10 | Otvorené dáta 2.0 | Dátová kancelária |  | NP Open Data 3.0 | 2024-12-31 | ODMI2022
Portál | Transparentne zverejňovať žiadosti o sprístupnenie datasetov vrátane stavu riešenia požiadaviek. | Projekt OD 2.0 | 10 | Otvorené dáta 2.0 | Dátová kancelária | ÚOŠS, open data komunita | NP Open Data 2.0 | 2023-10-31 | ODMI2021 | bar: Október
Portál | Poskytnúť možnosť pre používateľov hodnotiť zverejnené datasety. | Projekt OD 2.0 | 10 | Otvorené dáta 2.0 - Komunita | Dátová kancelária | Open data komunita | NP Open Data 2.0 | 2023-10-31 | ODMI2021 | bar: Október
Portál | Referencovať použité datasety v rámci prezentovaných open data aplikácií | Projekt OD 2.0 | 10 | Otvorené dáta 2.0 - komunita | Dátová kancelária | Open data komunita | NP Open Data 2.0 | 2023-10-31 | ODMI2021 | bar: Október
Kvalita | Sprístupniť verejnosti zdrojový kód a dokumentáciu k portálu | Projekt OD 2.0 | 10 | Otvorené dáta 2.0 | Dátová kancelária |  | NP Open Data 2.0 | 2023-10-31 | ODMI2021 | bar: Október
Podporné aktivity vlády pre využívanie otvorených dát | Zaviesť nástroje na interakciu s používateľmi. | Projekt OD 2.0 Inerakcie zamerané na zvýšenie dátovej kvality a kompletnosti. |  | Otvorené dáta 2.0 | Dátová kancelária | Open data komunita | NP Open Data 2.0 | 2023-10-31 | OURData2019 | bar: Október
Portál | Vytvoriť technické predpoklady pre náhľady geopriestorových dát | Projekt OD 2.0 Pri každom geo datasete bude odkaz RPI. | 10 | Otvorené dáta 2.0 | Dátová kancelária | MŽP SR | NP Open Data 2.1 | 2023-10-31 | ODMI2022 | bar: Október
Dopad | Vypracovať štúdie, ktoré by odhadovali ekonomický potenciál OD v SR. | Mapovanie dopadu OD (KPMG) | 40 | Akčný plán OGP | Dátová kancelária | Univerzity, open data komunita, firmy, MFSR | Dátová kancelária | 2024-04-30 | ODMI2021 | bar: 2024 Január to 2024 Apríl
Dátová dostupnosť | Nastaviť formálne požiadavky a štandardy v súvislosti s dátovým životným cyklom. | Štandardy, Zákon o údajoch, Publikačné minimum, Data governance |  | Dátová kancelária | Dátová kancelária | PS Otvorené údaje, open data komunita | NP Open data 2.0 | 2023-12-31 | OURData2019 | bar: December
Portál | Umožniť sprístupnenie podpornej dokumentácie k datasetu na portáli otvorených dát. | Projekt OD 2.0 Does the national portal enable users to provide content for the portal (e.g., to link documentation and supporting materials to a given dataset)? | 10 | Otvorené dáta 2.0 | Dátová kancelária |  | NP Open data 2.1 | 2023-10-31 | ODMI2021 | bar: Október
Portál | Zabezpečiť monitorovanie publikovania realtime a dynamických dát na portáli. | Projekt OD 2.0 Umožniť označenie a filtrovanie takýchto dát. | 20 | Otvorené dáta 2.0 | Dátová kancelária |  | NP Open data 2.1 | 2023-10-31 | ODMI2021 | bar: Október
Kvalita | Zabezpečiť zverejnenie kompletných časových radov datasetov. | Projekt OD 2.0 | 25 | Otvorené dáta 2.0 | Dátová kancelária |  | NP Open data 2.1 | 2023-10-31 | ODMI2021 | bar: Október
Kvalita | Zvýšiť percento datasetov so štandardnou licenciou nad 90%. Zvýšiť percento datasetov v otvorenom a strojovo spracovateľnom formáte nad 90%. Zvyšovať percento datasetov, ktoré používajú URI. | Projekt OD 2.0 | 40 | Otvorené dáta 2.0 | Dátová kancelária |  | NP Open data 2.1 | 2023-10-31 | ODMI2021 | bar: Október
41 opatrení
Note on B14: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: Spýtať sa ODMI
Note on B16: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: Spýtať sa ODMI
Note on B39: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: Všetko čo hovorí OVM čo a ako majú zverejňovať.
Note on B40: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: Spýtať sa ODMI.
Note on B41: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: Do you monitor via a dashboard the characteristics of the data published on the portal, such as the distribution across categories, static vs. real-time data and how these change over time?

## Stare opatrenia (hidden)
Zaviesť formálne požiadavky na zverejňovanie údajov disagregovaným spôsobom | SP Otvorené údaje | Dátová kancelária | OURData2019
Určiť orgán pre zabezpečenie toho, že katalógy údajov budú v praxi udržiavané centrálnymi/federálnymi organizáciami verejného sektora |  |  | OURData2019
Hodnotiť (napr. vo forme správy) s cieľom zabezpečenia toho, že sú verejné údaje zverejnené v súlade s národnými normami/štandardmi v zmysle: zabezpečenie, súkromie, dôvernosť, duševné vlastníctvo |  |  | OURData2019
Hodnotenie (napr. vo forme správy) pre celú ústrednú/federálnu vládu s cieľom zhodnotiť, či sú v súčasnosti zavedené všetky relevantné právne predpisy/nariadenia o údajoch o verejnej správe, pokiaľ ide o: zabezpečenie, duševné vlastníctvo, súkromie, dôvernosť. |  |  | OURData2019
Zaviesť formálne požiadavky na organizácie centrálneho/federálneho verejného sektora, aby pravidelne viedli konzultácie s používateľmi s cieľom informovať o plánoch otvorených údajov? | SP Otvorené údaje |  | OURData2019
Vytvoriť Písomné usmernenie o tom, ako viesť konzultácie s používateľmi údajov | SP Otvorené údaje |  | OURData2019
Zaviesť formálne požiadavky na poskytnutie určitých dokumentov (napr. komplexný zoznam uchovávaných údajov) pri konzultáciách s používateľmi |  |  | OURData2019
Zaviesť formálne požiadavky na systematické informovanie verejnosti vopred, že sa plánuje uskutočniť verejná konzultácia o otvorených vládnych údajoch | SP Otvorené údaje |  | OURData2019
Zaviesť formálne požiadavky týkajúce sa minimálnych lehôt na odpoveď na vládne konzultácie o otvorených vládnych údajoch | SP Otvorené údaje |  | OURData2019
Zaviesť formálne požiadavky na systematické zverejňovanie výsledkov konzultácií s používateľmi online | SP Otvorené údaje |  | OURData2019
Zverejňovať výsledky konzultácií používateľov, ktoré viedli organizácie verejného sektora o plánoch otvorených údajov (stanovenie priorít, dátumy zverejnenia alebo zverejnenia údajov) | SP Otvorené údaje |  | OURData2019
Sledovať počet/percento používateľov údajov, ktorí reagujú na formálne konzultácie | SP Otvorené údaje |  | OURData2019
Zaviesť formálne požiadavky na poskytovanie metaúdajov v jasnom a jednoduchom jazyku | SP Otvorené údaje |  | OURData2019
Formálna podpora pre oranizácie VS aby zvyšovali povedomie medzi podnikmi o možnostiach otvorených vládnych údajov | SP Otvorené údaje |  | OURData2019
Uviesť všetky obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na opätovné použitie vládnych údajov na komerčné účely jasne v jednom dokumente |  |  | OURData2019
Vykonať komplexné hodnotenie (napríklad vo forme správy) s cieľom lepšie pochopiť hlavné prekážky opätovného použitia otvorených vládnych údajov medzi podnikmi | SP Otvorené údaje |  | OURData2019
Uzavrieť partnerstvo (partnerstvá) medzi ŠS s podnikateľskými inkubátormi na podporu opätovného použitia otvorených údajov spoločnosťami a začínajúcimi podnikmi? | SP Otvorené údaje |  | OURData2019
Financovať výskum o ekonomickom vplyve otvorených vládnych údajov | OGP |  | OURData2019
Vykonať komplexné hodnotenia (napr. vo forme správy) s cieľom lepšie pochopiť hlavné prekážky opätovného použitia otvorených vládnych údajov medzi organizáciami občianskej spoločnosti | OGP |  | OURData2019
Uskutočniť výskumný projekt na vyhodnotenie sociálneho vplyvu otvorených údajov | OGP |  | OURData2019
Financovaný výskumný projekt o sociálnom dopade otvorených údajov | OGP |  | OURData2019
Formálna podpora organizácií verejného sektoraaby zvyšovali povedomie zamestnancov verejnej správy o možnostiach opätovného použitia otvorených vládnych údajov vo verejnom sektore | SP Otvorené údaje |  | OURData2019
Spustenie centrálneho programu, ktorý sa zameriava na podporu gramotnosti otvorených údajov medzi štátnymi zamestnancami | SP Otvorené údaje |  | OURData2019
Vyhodnocovať efektívnosť týchto školení (napr. prieskum spokojnosti, štatistiky, ukazovatele)? | SP Otvorené údaje |  | OURData2019
Usmernenia pre verejných zamestnancov, ako najlepšie využiť otvorené vládne údaje v procesoch tvorby politiky | SP Otvorené údaje |  | OURData2019
Formálne stimuly pre štátnych zamestnancov na podporu opätovného použitia otvorených vládnych údajov v procese tvorby politiky |  |  | OURData2019
vytvoriť partnerský vzťah medzi organizáciami ŠS s nižšou národnou úrovňou vlády (miestnej, regionálnej) na iniciatívach otvorených vládnych údajov? |  |  | OURData2019
Vykonanie konzultácií s organizáciami verejného sektora s cieľom získať spätnú väzbu ako najlepšie podporiť opätovné použitie údajov na centrálnej/federálnej úrovni vlády |  |  | OURData2019
Merať vplyv otvorených vládnych údajov na výkonnosť verejného sektora (Prístup k údajom, stiahnutie údajov, kopírovanie dát, znovupoužitie dát, žiadosť o údaje | OGP |  | OURData2019
Sprístupniť dataset obchodný register |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset výkonnosť škôl |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Digitálne zručnosti |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Spotreba energie |  |  | OURData2019
Výdavky Sprístupniť dataset |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Miestny rozpočet |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Výzva na predkladanie ponúk (VO) |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Plánovaný štátny rozpočet |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Výdavky zo štátneho rozpočtu |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Národné mapy |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Miestne mapy |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Humanitárna pomoc |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Potravinová bezpečnosť |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Výťažky |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Kontaktné miesta organizácii štátnej správy |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Legislatíva a stanovy |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Platy (platové tabuľky) |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Dary |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Údaje o výkonnosti |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Údaje o genóme |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Výskumná a vzdelávacia činnosť |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Výsledky výskumu |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Cenzus |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Sčítanie ľudu |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Infraštruktúra |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Bohatstvo |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Zručnosti |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Kryt |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Zdravotné poistenie a dávky v nezamestnanosti |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Cestovné poriadky verejnej dopravy |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Štatistika registrácie motorových vozidiel |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Skutočné vlastníctvo |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Lobistické stretnutia |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Vyhlásenia o záujme |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Riadenie rizika |  |  | OURData2019
Sprístupniť dataset Údaje o pomoci pri katastrofách |  |  | OURData2019
Zhromažďovať informácie o počte žiadostí používateľov odoslaných prostredníctvom sekcie spätnej väzby od používateľov centrálneho/federálneho portálu „one stop shop“ |  |  | OURData2019
Vizualizácia údajov, či už priamo alebo nepriamo, pre údaje o vládnom rozpočte (napr. výdavky, príjmy atď.) /vizualizácia údajov, články v tlači, API, články v blogu, akademické práce, iné) |  |  | OURData2019

## Zoradené podľa termínu
Opatrenie | Termín
Aktivity na zvyšovanie dátovej gramotnosti zamestnancov VS. | priebežne
Vykonávať činnosti na monitorovanie dopadu OD v politickej, environmentálnej, sociálnej a ekonomickej oblasti (systematický monitoring, štúdie, prieskumy) | priebežne
Podporovať, mapovať príklady využitia OD v aplikáciách či vo výskume v rôznych oblastiach: udržateľná doprava, odpadové hospodárstvo, kvalita ovzdušia, inklúziu znevýhodnených komunít, hluk, bývanie a pod.) | priebežne
Podporovať, mapovať príklady využitia OD v aplikáciách či vo výskume v rôznych oblastiach: udržateľná doprava, odpadové hospodárstvo, kvalita ovzdušia, inklúziu znevýhodnených komunít, hluk, bývanie a pod.) | priebežne
Zaviesť proces na posudzovanie toho, či organizácie ŠS vyžadujú poplatky nad úroveň marginálnych nákladov za sprístupnenie dát. | december | 2022
Poskytovať podporu pre producentov real-time a dynamických údajov na celoštátnej úrovni v procese publikovania. | apríl | 2023
Nastaviť metodológiu na základe ktorej sa bude odhadovať dopad otvorených dát v krajine. | jún | 2023
Zaviesť proces alebo povinnosť na základe ktorého by si jednotlivé organizácie VS - národná, regionálna, lokálna úroveň, vyhodnocovali mieru využívania ich vlastných otvorených údajov | september | 2023
Harvestovať otvorené údaje z regionálnych a samosprávnych open data portálov na data.gov.sk. | október | 2023
Možnosť pridávania dát tretími stranami - univerzity, NGO, firmy. | október | 2023
Nasadiť analytické nástroje na vyhodnocovanie využívania API, ak je v metadátach informácia, že je dataset prístupný cez API | október | 2023
Nasadiť analytické nástroje pre lepšie pochopenie využívania portálu a profilu používateľa (web analytiky, prieskumy, analýza feedov na sociálnych sieťach) - monitorovať najpopulárnejšie témy datasetov, najviac konzultované datasety, najpopulárnejšie datasety, najviac a najmenej konzultované stránky, distribúcia datasetov v rámci domén a pod. | október | 2023
Nastaviť a zaviesť proces na odhadovanie miery využívania otvorených dát (prieskumy, monitoring, web analytiky, katalóg aplikácií a i. ) | október | 2023
Nastaviť proces na základe ktorého je portál vyhodnocovaný a dochádza k pravidelnému zlepšovaniu portálu | október | 2023
Poskytnúť možnosť pre používateľov hodnotiť zverejnené datasety. | október | 2023
Promovať HVD na portáli (pridaním filtrovacích polí, zmeny v navigácii, editoriál). | október | 2023
Referencovať použité datasety v rámci prezentovaných open data aplikácií | október | 2023
Sprístupniť verejnosti zdrojový kód a dokumentáciu k portálu | október | 2023
Transparentne zverejňovať žiadosti o sprístupnenie datasetov vrátane stavu riešenia požiadaviek. | október | 2023
Umožniť sprístupnenie podpornej dokumentácie k datasetu na portáli otvorených dát. | október | 2023
Vytvoriť technické predpoklady pre náhľady geopriestorových dát | október | 2023
Zabezpečiť monitorovanie publikovania realtime a dynamických dát na portáli. | október | 2023
Zabezpečiť pokročilé filtrovanie datasetov na data.gov.sk - podľa témy, periodicity aktualizácie, HVD a i. | október | 2023
Zabezpečiť zverejnenie kompletných časových radov datasetov. | október | 2023
Zadefinovať prístup na základe ktorého by sa zabezpečila aktuálnosť metadát. | október | 2023
Zapájať stakeholderov do publikovania dát. | október | 2023
Zaviesť nástroje na interakciu s používateľmi. | október | 2023
Zisťovať najčastejšie príčiny nesúladu s DCAT-AP. | október | 2023
Zvýšiť percento datasetov so štandardnou licenciou nad 90%. Zvýšiť percento datasetov v otvorenom a strojovo spracovateľnom formáte nad 90%. Zvyšovať percento datasetov, ktoré používajú URI. | október | 2023
Profesionalizovať tréningy pre zamestnancov VS v oblasti (otvorených) dát prostredníctvom verejne uznávaných certifikátov. | december | 2023
Nastaviť formálne požiadavky a štandardy v súvislosti s dátovým životným cyklom. | december | 2023
Identifikovať a prioritizovať na zverejnenie datasety s vysokou hodnotnou (HVD). | december | 2023
Vypracovať štúdie, ktoré by odhadovali ekonomický potenciál OD v SR. | apríl | 2024
Zvyšovať dostupnosť HVD na portáli OD. | december | 2024
Monitorovať kľúčové slová, ktoré sú zadávané používateľmi do vyhľadávača a optimalizovať vyhľadávanie, SEO | december | 2024
Optimalizovať vyhľadávanie a nájditeľnosť obsahu (data a editorial) podlľa výsledkov z monitorovania kľúčových slov vo vyhľadávaní | december | 2024
Note on A1: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: Zatiaľ nie sú uvedené úlohy týkajúce sa zmeny strategickej priority Lepšie dáta.
Note on A21: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: Spýtať sa ODMI.
Note on A23: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: Do you monitor via a dashboard the characteristics of the data published on the portal, such as the distribution across categories, static vs. real-time data and how these change over time?
Note on A31: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: Spýtať sa ODMI

## Progres
Oblasť opatrení | Počet navrhovaných opatrení | Nárast bodov (po realizácii AP) | Počet bodov v poslednom hodnotení | Počet bodov po náraste | Index
Dopad | 7 | 440 | 130 | 570 | ODMI
Portál | 14 | 180 | 320 | 500 | ODMI
Politika | 9 | 152 | 396 | 548 | ODMI
Kvalita | 5 | 115 | 456 | 571 | ODMI
Podporné aktivity vlády pre využívanie otvorených dát | 2 | N/A |  | N/A | OURdata
Dátová dostupnosť/prístupnosť | 4 | N/A |  | N/A | OURdata
Celkom pre ODMI | 35 | 887 | 1302 | 2189
Celkom pre OURdata | 6
Momentálne skóre | 50.08% | Begginer
Skóre po zrealizovaní opatrení | 84.19% | Follower
ODMI
Oblasť opatrení | Skóre SR 2021 (%) | Potenciálne skóre SR 2022/23 (%) | EU27 priemer 2021
Dopad | 13% | 87.69% | 78%
Portál | 53% | 76.92% | 83%
Politika | 60% | 84.31% | 81%
Kvalita | 70% | 87.85% | 77%

## Témy
Projekt OD 2.0 | 23 | 54.76%
Mapovanie dopadu OD | 6 | 14.29%
Aktualizácia strategických materiálov | 5 | 11.9%
HVD | 3 | 7.143%
Iné | 5 | 11.9%