## Požiadavky
KATALÓG POŽIADAVIEK (životný cyklus požiaviek - mapovanie od vzniku až po dodanie)
Schválenie rozsahu projektu na RV: | 2023-03-09 | (napr. Zasadnutie RV OPII PO7)
Projektový manažér: | Tibor Jedinák (tibor.jedinak@mirri.gov.sk) | [14 empty] | V - VYSOKÁ (MUST) | ÁNO | ÁNO | [9 empty] | ÁNO - DODANÉ
Tvorca katalógu požiadaviek | Miroslav Líška (miroslav.liska@mirri.gov.sk)
Dátum vytvorenia | 2023-04-03
Požiadavky
KROK 1) INICIAČNÁ FÁZA (obsah tvorí OBJEDNÁVATEĽ - PRED spustením VO) | [15 empty] | CHECKLIST (status požiadaviek) |  | KROK 2) VEREJNÉ OBSTARÁVANIE VYJADRENIE UCHÁDZAČA / ZÁUJEMCU (PROCES VO - odpovede UCHÁDZAČA - potrebné vyplniť za každú požiadavku) |  |  | KROK 3) REALIZAČNÁ FÁZA (obsah tvorí DODÁVATEĽ - po dokončení VO a podpise Zmluvy) | [6 empty] | KROK 4) OVERENIE DODANIA OBJEDNÁVATEĽOM
ID POŽIADAVKY (zvoľte si konvenciu označovania) | KATEGÓRIA POŽIADAVKY _funkčná požiadavka _nefunkčná požiadavka _technická požiadavka | OBLASŤ POŽIADAVKY | NÁZOV POŽIADAVKY | POPIS POŽIADAVKY | VLASTNÍK POŽIADAVKY | NÁZOV MODULU (príslušnosť k FUNKČNÉMU CELKU, REGISTRU, INKREMEMENTU, ... atď) | ČISLO INKREMENTU | NÁROČNOSŤ (S, M, L, XL, XXL) | ID ŽIVOTNEJ SITUÁCIE (TO-BE ) | NÁZOV ŽIVOTNEJ SITUÁCIE | ID PROCESOV | NÁZOV PROCESU | ZÁVISLOSŤ RIZIKO EXTERNÁ INTEGRÁCIA | KATEGÓRIA ISVS (dôležité pre IT a KYBER. bezp) kategórie ISVS : _stupeň I. _stupeň II. _stupeň III | POZNÁMKA (napr. legislatívne východiská) | PRIORITA POŽIADAVKY V - VYSOKÁ (MUST) N NÍZKA (NICE TO HAVE) | OBSAHUJE ZADANIE do VO - POŽIADAVKU ? ÁNO - obsahuje NIE - neobsahuje | Odpoveď UCHÁDZAČA v procese VO | Kde je vo Vašej PONUKE popísané riešenie ? | Poznámka (doplňujúci popis; príp. ODKAZ na popis v ponuke) | ID návrhu riešenia z detailný návrh riešenia (DNR) | SPôSOB DODANIA (implementácia dodávateľom) | Identifikácia USE CASE | Identifikácia TEST CASE | Použité TESTOVACIE DÁTA pri teste | Použité PROSTREDIE pre test (overenie funkčnosti) | SPôSOB OVERENIA ODBERATEĽOM | VÝSLEDKY TESTOV (status) | POZNÁMKA
doplň požiadavky (podľa vaše konvencie označovania) - ID_x | doplň / vyber typ požiadavky | sem objednávateľ vpíše oblasť - ktorej sa požiadavka týka - oblasť požiadavky Oblasti si určite vlastné. | sem objednávateľ vpíše - stručný názov požiadavky | sem objednávateľ vpíše text požiadavky - popis funkcionality - čo chcete, aby po dodaní IS poskytoval (popis požiadavky, kde je detailnejšie vysvetlený princíp požiadavky) | sem objednávateľ vpíše (konkrétnu osobu XY), ktorá požiadavku vzniesla (meno zamestnanca, ktorý je gestorom požiadavky + aj organizačný útvar pracovník) | sem objednávateľ vpíše - stručný názov pre modul / funkčný celok (ide o zoskupenie požiadaviek do skupiny) |  | Náročnosť: S = 10 MDs M = 20 MDs L = 40 MDs XL = 80 MDs XXL = 160 MDs Vyplnenie náročnosti (prácnosti) použije objednávateľ, ak nevie presný počet MDs. | doplniť odkaz na nadizajnované/redizajnované TOBE procesy alt 1) vstupy z EVS alt 2) procesy si dizajnuje objednávateľa (vo vlastnej réžii alebo v rámci iného projektu) | doplniť odkaz na životnú situáciu (vychádza z dizajnu TOBE procesov) | ID procesu z číselníku | doplniť názov procesu | sem objednávateľ popíše stručne riziká a závislosti (najmä na tretích stranách, napr. technologické, aplikačné, systémové, inštitucionálne, legislatívne, atd.) Popis potrebnej integrácie v rámci realizácie | sem objednávateľ zadefinuje kategóriu ISVS - pre účely naplnenia požiadaviek agendy IT a kyber bezpečnosti | napr. sem objednávateľ stručne vpíše: _identifikácia legislatívnych východísk pre realizáciu požiadavky _vyhodnotenie verejného pripomienkovania | sem si objednávateľ určí priority požiadaviek | sem si objednávateľ určí rozsah zadania - ktoré chce postúpiť do procesu VO (všetky "ÁNO" sa stávajú opisom predmetu zákazky diela) | sem uchádzač / záujemca vo VO zodpovie otázky, či a ako vie splniť požiadavky objednávateľa 1) ÁNO 2) NIE 3) INÉ [+ s popisom/poznámkou] poznámka: ak rámcová ponuka (RNR) uchádzača neobsahuje odpoveď na požiadavku objednávateľa - ide KO kritériu a vylúčenie zo súťaže | sem uchádzač / záujemca v rámci procesu VO vloží odpoveď / odkaz, kde v jeho PONUKE je popísaný návrh riešenia (RNR = rámcový návrh riešenia) | sem uchádzač / záujemca dopíše dovysvetľujúce odpovede k jednotlivým požiadavkam tu môže byť odkaz aj na "krabicové riešenie", ktoré splňa potreby a očakávania. | sem dodávateľ napíše ID Detailného návrhu riešenia (z DNR) | sem dodávateľ vpíše stručný popis spôsobu dodania požiadavky (napr. odvolávka na Realase, Inkrement, Iteráciu, Čiatkové plnenie, Etapa, Modul, ...) | sem dodávateľ napíše ID Use Case | sem dodávateľ napíše ID Test Case | sem dodávateľ vpíše - s akými dátami sa bude realizovať (overenie) test - napr.: 1) testovacie dáta 2) produkčné dáta (ich kopia) | sem dodávateľ vpíše - na akom prostredí sa realizuje (akceptačný) test pre objednávateľa (ak je to iné ako produkčné prostredie (alebo kópia produkčného prostredia) - ako / v čom sa toto prostredie pre test líši od produkčného?) 1) vývojové 2) testovacie 3) predprodukčné 4) produkčné 5) iné (aké?) | sem dodávateľ vpíše popis - akým druhom testu je možné si overiť správnosť / úplnosť dodania požadavky (napr. druh testu) 1) Funkčné testovanie (FAT) 2) Systémové a integračné testovanie 3) Záťažové a výkonnostné testovanie 4) Bezpečnostné testovanie 5) Používateľské testy funkčného rozhrania (UX) 6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) 7) iný spôsob testovania | sem objednávateľ vpíše status/ výsledok overenia - akceptačné konanie, napr.: 1) dodané - akceptované 2) dodané - s výhradou 3) nedodané (je potrebné zdôvodniť) | sem objednávateľ vpíše poznámku, ak je to potrebné
Správa používateľov portálu 2.0
1 | Funkčná požiadavka |  | Vytváranie rolí | Portál OD2.0 má najvyššiu rolu – SuperadministrátorOD2.0. Superadministrátor vytvára katalógy pre poskytovateľov údajov, v rámci ktorého definuje osobu do role Dátový kurátor katalógu . Dátový kurátor katalógu definuje osoby do role Správca katalógu, ktorí katalogizujú jednotlivé otvorené údaje v danom katalógu. Superadministrátor má práva na všetko (priraďovanie osôb do rolí Dátový kurátor katalógu, aj do role Správca katalógu). | Dátová kancelária | Používatelia OD2.0 | [9 empty] | A - MUST
2 | Funkčná požiadavka |  | Registrácia poskytovateľov údajov | Systém poskytne registračný formulár pre poskytovateľov údajov, ktorý z phľadu používateľov musí obsahovať osobu do role Dátový kurátor. Jednotlivých správcov katalógov si spravuje sám Dátový kurátor katalógu, napr. na emailovú žiadosť. | Dátová kancelária | Používatelia OD2.0 | [9 empty] | A - MUST
3 | Funkčná požiadavka |  | Schválenie poskytovateľov údajov | Superadministrátor OD2.0 má možnosť schváliť, alebo zamietnuť žiadosť o registráciu nového poskytovateľa údajov. | Dátová kancelária | Používatelia OD2.0
4 | Nefunkčná požiadavka |  | Typy poskytovateľov údajov | Prostredníctvom portálu OD2.0 poskytujú katalogizáciou otvorené údaje právnické osoby, a to minimálne Povinné osoby podľa zákona 211/2000 a jeho novelizácie. Otvorené údaje môžu katalogizovať aj iné právnické osoby, ako univerzity, subjekty neziskového sektora a privátne spoločnosti. | Dátová kancelária | Používatelia OD2.0
5 | Funkčná požiadavka |  | Správa harvestovania externého katalógu | Dátový kurátor katalógu má možnosť nastaviť harvestovanie (automatizovanú katalogizáciu) externého systému, pokiaľ ten takúto službu poskytuje, do svojho katalógu. | Dátová kancelária | Používatelia OD2.0 | [9 empty] | A - MUST
7 | Nefunkčná požiadavka |  | Vytvorenie prístupov pre súčasných poskytovateľov | Superadministrátor OD2.0 vytvorí všetky katalógy súčasných poskytovateľov (91subjektov) ručne s uvedením Dátového kurátora daného katalógu (tieto informácie je nutné získať). Následne Dátový kurátor vytvorí Spravcou otvorených údajov nanovo. | Dátová kancelária | Používatelia OD2.0 | [9 empty] | A - MUST
Migrácia údajov
9 | Funkčná požiadavka |  | Migrácia otvorených údajov a metaúdajov z portálu OD1.0 do centrálneho úložiska | Všetky existujúce metadáta a ak existujú aj distribúcie otvorených údajov z portálu data.gov.sk OD1.0 musia byť premigrované do nového portálu, pričom metadáta musia vyhovovať DCAT-AP-SK2.0. | Dátová kancelária | Migrácia údajov | [9 empty] | A - MUST
10 | Nefunkčná požiadavka |  | Migrácia len validných otvorených údajov | Do nového portálu OD2.0 je nutné migrovať len také údaje, ktoré sú reálne prístupné. Či už na samotnom portály alebo prostredníctvom referencie na API. V ostatných prípadoch sa tieto datasety nemigrujú, ale zapíšu sa to datasetu nemigrovaných otvorených údajov. | Dátová kancelária | Migrácia údajov | [9 empty] | A - MUST
Webové sídlo data.gov.sk
11 | Funkčná požiadavka |  | URL portálu | Portál OD2.0 musí byť dostupný na adrese https://data.gov.sk | Dátová kancelária | Portál | [9 empty] | A - MUST
12 | Funkčná požiadavka |  | Webové stránky pre návštevníka portálu | Webový portál musí obsahovať: úvodnú stránku, vyhľadávanie nad datasetmi, zobrazenie detailu datasetu, zobrazenie štatistík kvality metaúdajov otvorených údajov, zoznam lokálnych katalógov, SPARQL Endpoint. | Dátová kancelária | Portál
13 | Funkčná požiadavka |  | Vyhľadávanie na portály | Systém poskytne funkcionalitu vyhľadávania nad metadátami otvorených údajov spolu s fazetami podľa: typu poskytovateľa, názvu poskytovateľa, témy datasetu, formátu distribúcie, kľúčových slov, typu datasetu (napr. HDV), dátumu aktualizácie | Dátová kancelária | Portál
14 | Funkčná požiadavka |  | Správa metadát otvorených údajov Správcom katalógu používateľa | Správca katalógu poskytovateľa otvorených údajov má možnosť používať jednotlivé stránky aj pre vytváranie metaúdajov otvorených údajov. Ľubovoľný dataset môže odkazovať na iný datasety (napr. Má zdrojový dataset). | Dátová kancelária | Portál
15 | Funkčná požiadavka |  | Zosúladenie na Jednotný design manuál | Používateľské rozhranie musí byť v súlade s pravidlami Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb a webových sídiel https://idsk.gov.sk obsahujúcu pravidlá pre responzívne zobrazenie aplikácie v používateľskom zariadení | Dátová kancelária | Portál | [9 empty] | A - MUST
17 | Funkčná požiadavka |  | Kontrola zadávania metaúdajov v súlade s DCAT-AP-SK2.0. | Ak metaúdaje nie sú vyplnené správne, poskytovateľ dát nebude vedieť katalogizovať/uploadnúť údaje. | Dátová kancelária | Portál
19 | Funkčná požiadavka |  | Začlenenie existujúcej stránky pre SPARQL Endpoint do webového portálu | Portál musí začleniť stránku nového SPARQL Endpointu, ktorý bol vytvorený v rámci projektu NKOD. | Dátová kancelária | Portál
20 | Funkčná požiadavka |  | Portál musí podporovať multijazyčnosť | Portál musí podporovať multijazyčnosť. Štandardne SK/EN/DE. Mutlijazyčnosť musí byť rozšíriteľná aj na iné jazyky prostredníctvom konfigurácie. Aj na iné jazyky zohľadňujúce národnostné menšiny žijúce v SR. | Dátová kancelária | Portál
API služby portálu
23 | Nefunkčná požiadavka |  | Používanie existujúceho SPARQL Endpointu | API pre získavanie údajov je už realizované prostredníctvom existujúceho SPARQL Endpointu (Projekt OD2.0-NKOD). Pre automatizovaný zápis metaúdajov do NKOD je nutné použiť funkcionalitu harvestácie lokálneho katalógu poskytovateľa. | Dátová kancelária | Správa otvorených údajov – API | [9 empty] | A - MUST
Všeobecné požiadavky
60 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Metodika testovania | Požiadavka na vypracovanie metodiky testovania, v rozsahu dokumentu „Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti (dostupná na https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf) pre nasledovné typy testov: Metodika testovania vo formáte čitateľnom textovým editorom, Funkčné testy vo formáte čitateľnom tabuľkovým editorom (minimálne ID testu, popis, kroky, čakávaná vstup, očakávaný výstup, požiadavka na testovacie dáta), Bezpečnostné testy vo formáte čitateľnom tabuľkovým editorom, Výkonnostné testovanie a výstup z testov vo formáte čitateľnom tabuľkovým editorom (s popisom podmienok pre vykonanie a popisu aproximácie pre produkčné prostredie v plnej prevádzke, špička medzi 06:00 – 15:00 Pondelok-Piatok kedy sa vytvorí a odošle minimálne 80% záznamov o poskytnutej ZS), Systémové integračné testy vo formáte čitateľnom tabuľkovým editorom, End-to-End testovacie scenáre v súlade s cieľovými Biznis procesmi vo formáte čitateľnom tabuľkovým editorom, Používateľské akceptačné testovanie vo formáte čitateľnom tabuľkovým editorom. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
61 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Produktová dokumentácia v SJ | Požiadavka na vypracovanie produktovej dokumentácie v slovenskom jazyku v elektronickej podobe: Administrátorská a prevádzková dokumentácia ( formát čitateľný textovým editorom): oAplikačná príručka, oInštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú), oKonfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku, oIntegračná príručka, oPoužívateľská príručka, oPrevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu, oPokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) Bezpečnostný projekt (podľa Metodiky zabezpečenia) Používateľská dokumentácia (formát čitateľný textovým editorom), opopis počítačového programu a jeho funkcií, opostupy a úkony potrebné pre riadne používanie implementovaného systému, ochybové a neštandardné stavy a dostupné spôsoby ich riešenia, Integračná dokumentácia (služby, API, štandardy v súlade s existujúcimi integračnými manuálmi ale špecifikami) (formát čitateľný textovým editorom). | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
62 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Súlad s internými smernicami MIRRI | Požiadavka na súlad s internými smernicami MIRRI o riadení projektov, s ktorými Objednávateľ Zhotoviteľa riadne a preukázateľne oboznámi pred začiatkom analýzy. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
63 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Dokumentácia metod QAMPR | Požiadavka na vytvorenie dokumentácie v minimálnom rozsahu určenom metodikou QAMPR. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
64 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Aplikovnanie dokumentu NKIVS | Požiadavka na primerané aplikovanie dokumentu - Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (NKIVS) počas návrhu a uvedenia nových alebo rozšírených služieb do prevádzky. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
65 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Aplikovanie dokumentu Strategické priority NKIVS | Požiadavka na súlad a primerané aplikovanie dokumentu Strategické priority NKIVS. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
66 | Funkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Aplikovanie dokumentu ŠU k projektu OD2.0 | Požiadavka na súlad s aplikáciu dokumentu Štúdia uskutočniteľnosti k projektu OD2.0 (dostupné na https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/635b50c2-c482-049f-c6a3-1f5eca675621?tab=documents). | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
67 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Aplikovanie dokumentu Metodika pre systematické zabezpečenie org. VS | Požiadavka na súlad a aplikáciu dokumentu Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti, (dostupné na https://www.csirt.gov.sk/informacna-bezpecnost/osvedcene-postupy/metodika-zabezpecenia-ikt-8a6.html) , primerane aplikovaný počas návrhu, implementácie a uvedenia PZ do prevádzky. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
68 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Aplikovanie dokumentu Príručka pre prijímateľa | Požiadavka na súlad s aplikáciu dokumentu Príručka pre prijímateľa (národné projekty, dostupné na https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html , primerane aplikovaný počas návrhu, implementácie a uvedenia PZ do prevádzky. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
69 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Aplikovanie metodických pokynov, usmernení a príručiek | Požiadavka na aplikovanie Metodických pokynov, usmernení a príručiek zverejnených na https://metais.vicepremier.gov.sk/help a https://datalab.digital/dokumenty/ napríklad: Metodické usmernenie MIRRI (ÚPPVII) o postupe zaraďovania referenčných údajov do zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre a vykonávania postupov pri referencovaní. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
70 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Realizácia školení | Požiadavky na realizáciu školení: Vytvorenie školiacich materiálov v slovenskom jazyky vo finálnej podobne akceptovaných odberateľom minimálne 14 dní pred príslušným školením (formát čitateľný textovým editorom, elektronická prezentácia), Školenie kľúčových používateľov určených Objednávateľom pred pilotnou prevádzkou individuálnych služieb alebo PZ ako celku (max. 60 ľudí v rozsahu 24 hodín školenia), Školenie pre technický a obslužný personál (max. 10 ľudí v rozsahu 16 hodín), Školenie pre pracovníkov Call Centra technickej podpory úrovne L1, L2 (max. 10 ľudí v rozsahu 16 hodín), Každé školenie bude ukončené prezentačným zoznamom účastníkov spojeným s účastníckou spätnou väzbou o kvalite školenia Školenie zamestnancov prevádzkovateľa L2 podpory v rozsahu (max. 10 ľudí v rozsahu 16 hodín školenia), ktorý bude ukončený testom preukázania vedomostí | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
71 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Implementácia PZ | Požiadavky na implementáciu PZ v rozsahu minimálne: Príprava a prevádzkovanie technologických prostredí potrebných v procese návrhu, implementácie, testovania a dodania PZ do riadnej prevádzky, Zabezpečenie a dodanie funkcionality podľa detailnej funkčnej a technickej špecifikácie podľa funkčných celkov (Objednávateľom a Zhotoviteľom vzájomne odsúhlasené VOB a VOC), Definovanie pravidiel pre organizáciu jednotlivých vrstiev zdrojového kódu (Dodržať § 15 ods. 2 písm. d) bod 2. zákon č. 95/2019 Z.z.), Vývoj príslušných SW objektov a tried, Vývoj integračných rozhraní, Zabezpečenie kvality kódu prijatím príslušných opatrení, Integrácia častí diela v súlade s popísanými cieľovými Biznis procesmi, ktoré predloží Objednávateľ Zabezpečenie finálnej kompatibility jednotlivých dodávok ako funkčného celku | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
72 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Testovanie PZ | Požiadavka na testovanie PZ v rozsahu minimálne: Detailný časový rámec testovania, Popis testov a testovacích procedúr, Zodpovednosti počas testovania, Unit testy, Integračné testy, Regresné testy, Bezpečnostné testovanie, Akceptačné testy (súčinnosť počas testovania na strane Objednávateľa) realizované na reálnych dátach číselníkov, registrov a osôb (reálny proces a podania, anonymizovaná osoba), Testovanie použiteľnosti (UX testy pre komponenty s používateľským rozhraním, iteratívne testovanie) s vytvoreným videozáznam z UX testov realizovaných na testovacej vzorke 50 používateľov, Testovanie pripravenosti na nasadenie do produkčného prostredia (dry-run), End-to-End testovanie s vybranými najrelevantnejšími IS VS určenými Objednávateľom, Pre každé testovanie bude zhotovený protokol z testovania, akceptujeme iba také testovanie, kde je zhotovený video záznam z testu (snímanie obrazovky pri realizácii testu), Výstupom testovania bude štruktúrovaný zoznam výsledkov testovania a tiež zoznam neuzavretých defektov identifikovaných Objednávateľom alebo Zhotoviteľom alebo integrovaným IS VS podľa príslušnej fázy testovania a typu testov. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
73 | Funkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Nasadenie a podpora v PROD | Požiadavka na nasadenie a podporu pri nasadení diela do prevádzkového prostredia v rozsahu minimálne: Súčinnosť pri nasadení do prevádzkového prostredia, Operatívne riešenie relevantných požiadaviek z procesu nasadenia, ich oprava a zapracovanie do dokumentácie, Nasadenie a oživenia komponentov v testovacom prostredí Objednávateľa, Nasadenie a oživenie komponentov v prevádzkovom prostredí Objednávateľa. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
74 | Funkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Podpora počas 3m Pilotnej prevádzky | Požiadavky na vykonanie a podporu počas maximálne 3-mesačnej Pilotnej prevádzky s vybranými najrelevantnejšími IS VS, ktoré určí Objednávateľ. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
75 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Vypracovanie metodiky pre vykonanie Analýzy rizík a BP zdrojových kódov mob.app | Požiadavka na vypracovanie metodiky pre vykonanie Analýzy rizík a Bezpečnostného projektu zdrojových kódov mobilných aplikácií a penetračných testov: Mieru použitia štandardných bezpečnostných komponentov v súlade so schválenou bezpečnostnou architektúrou. Mieru použitia štandardných kryptografických funkcií a knižníc v súlade so schválenou bezpečnostnou architektúrou. Objednávateľ zabezpečí vykonanie bezpečnostného projektu vrátane penetračných testov na svojej strane. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
76 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Automatický monitoring SLA | Požiadavka na automatický monitoring SLA parametrov dodaných koncových a aplikačných služieb. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
77 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Evidencia a monitorovoanie všetkých aktivít riešiteľov | Požiadavka na proaktívnu a priebežnú evidenciu a monitorovanie všetkých aktivít všetkých zapojených riešiteľov Zhotoviteľa počas trvania projektu a realizácie aktivít v súlade so schváleným harmonogramom vo väzba na konkrétne úlohy riešiteľov vedúce k dodaniu predmetu zákazky: Zaevidovanie všetkých úloh a ich pridelenie konkrétnym riešiteľom (názov, popis, plánovaný začiatok, plánovaný koniec, plánované trvanie), Priebežná evidencia priebehu riešenia úlohu vo forme popísaných vykonaných aktivít (popis, začiatok, koniec), Monitoring plnenia úloh a reporting stavu riešenia 1x za týždeň (online reporting overiteľný kedykoľvek, nie prezentácia vo formáte Power Point), Evidencia v nástroji určenom a prevádzkovanom dodávateľom, Granularita evidencie aktivít riešiteľa na úrovni 2 hodinových intervalov s popisom, čo riešiteľ realizoval (čo riešiteľ realizoval, na akej úlohe pracoval, koľko mu to trvalo). | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
78 | Funkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Naplnenie potrebných a súvisiacich dát | Požiadavka na súčinnosť Objednávateľa pre zabezpečenie relevantných dát pre naplnenie dodávok jednotlivých prípadov použitia prípadne dát súvisiacich s prípadmi použitia. Jedná sa o živé dáta pri nasadení dodávky do PROD ale aj developerské/testovacie dáta ktoré by mali byť Riešiteľovi k dispozícii pri vývoji aj testovaní. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
79 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Doplnenie integračných manuálov v SJ | Požiadavka na doplnenie integračných manuálov príslušných komponentov v slovenskom jazyku bez logických chýb. Kontrola dokumentov je potvrdená zhotoviteľom vo forme podpísaného časového záznamu osoby, ktorá kontrolu vykonala. Integračný manuál má formu, rozsah a spôsob popisu ako integračné manuály priložené opisu predmetu zákazky. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
80 | Funkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Kompatibilita modelov, schém s BI nástrojmi | Modely, star schémy alebo Data Marty musia byť plne kompatibilné a podporované klasickými BI front-endovými analytickými nástrojmi | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
81 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Centrálne užívateľské prostredie | Konkrétne funkčné, vizuálne, obsahové a užívateľske parametre budú výstupom analytickej fázy. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
82 | Funkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Spoločná analytická vrstva pre AJ | Požiadavka na vytvorenie spoločnej analytickej vrstvy pre analytické jednotky v rozsahu a podľa záverov príslušnej analytickej fázy. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
83 | Nefunkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Zavedenie SaaS nástrojov | Požiadavka na zavedenie SaaS nástrojov pre analytické spracovanie údajov, štatistické spracovanie, modelovanie dát, nástrojov na využítie umelej inteligencie, nástrojov na vizualizáciu, publikáciu a export dát (pre inštitúcie, ktoré si chcú vytvárať vlastné riešenie), zdieľaných a centrálne dostupných v rozsahu a podľa záverov príslušnej analytickej fázy. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
84 | Funkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Podpora pre vývoj výstopov v AJ | Požiadavka na poskytnutie podpory pri analytickú jednotku MIRRI pri vytváraní výstupov počas implementácia projektu a overovanie funkcionality. | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
85 | Funkčná požiadavka | Všeobecné požiadavky | Súlad s Rámcom pre Sémantickú interoperabilitu ISVS | Požiadavka na dodržanie Rámca pre sémantickú interoperabilitu ISVS (centrálny model údaj, publikačný profil pre otvorené údaje, elektronické služby, číselníky a hierarchie) (https://metais.vicepremier.gov.sk/publicspace?pageId=24510896) | Dátová kancelária | Všeobecné požiadavky
Legislatívne požiadavky
86 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
87 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
88 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Metodika Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy (dostupný na https://idsk.gov.sk/) | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
89 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Metodika Tvorba používateľsky kvalitných digitálnych služieb verejnej správy (dostupný na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/index.html) | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
90 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
91 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
92 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
93 |  |  |  | Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
94 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
95 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
96 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je požadované, aby jednotlivé IS boli vyvinuté formou open-source (EUPL licenčný model). | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
97 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Metodika merania dátovej kvality vo verejnej správe MIRRI (ÚPVII) (dostupná na https://datalab.digital/wp-content/uploads/Metodika-merania-dátovej-kvality-vo-verejnej-správe.pdf ). | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
98 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Metodické usmernenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 3639/2019/oDK-1 o postupe zaraďovania referenčných údajov do zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre a vykonávania postupov pri referencovaní (dostupný na https://datalab.digital/wp-content/uploads/Metodické-usmernenie-ÚPVII-č.-3639-2019-oDK-1-FINAL-1.pdf). | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
99 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
100 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správ | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
101 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (úprava opakovaného použitia informácií verejného sektora) | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
102 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
103 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
104 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
105 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
106 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
107 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
108 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
109 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 438/2019 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
110 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z.z. o zaručenej konverzii v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
111 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republikyč. 29/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
112 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
113 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
114 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
115 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
116 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Smernica č. 7/2019 o riešení Bezpečnostných incidentov Vládnou jednotkou CSIRT | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
117 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 166/2018 Z.z. o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
118 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 436/2019 Z.z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
119 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
120 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
121 | Legislatívna požiadavka | Legislatívne požiadavky |  | Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
122 | Legislatívna požiadavka | Bezpečnostné požiadavky |  | Vyhláška č. 164/2018 Z. z. – Vyhláška NBÚ SR, vyhláška o IKPS, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby) v platnom znení. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
123 | Legislatívna požiadavka | Bezpečnostné požiadavky |  | Vyhláška č. 165/2018 Z. z. – Vyhláška NBÚ SR, vyhláška o KBI, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov v platnom znení. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
124 | Legislatívna požiadavka | Bezpečnostné požiadavky |  | Vyhláška č. 362/2018 Z. z. – Vyhláška NBÚ SR, vyhláška o OBO, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení v platnom znení. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
125 | Legislatívna požiadavka | Bezpečnostné požiadavky |  | Zákon č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové údaje v znení neskorších predpisov | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
Prevádzka a bezpečnosť
126 | Funkčná požiadavka | Bezpečnostné požiadavky | Bezpečnostné požiadavky | Bezpečnostné požiadavky a požiadavky na vykonanie penetračného testovania a odstránenie nedostatkov, vrátane overenia súladu diela s bezpečnostnými požiadavkami špecifikované v Metodike pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti (dostupná na https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf), zároveň odstránenie nedostatkov zistených pri penetračnom testovaní Datacentrom - CSIRT.SK | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
127 | Funkčná požiadavka | Bezpečnostné požiadavky | Dodanie podkladov k BP | Požiadavky na dodanie podkladov k vykonaniu nezávislého bezpečnostného projektu vrátane kontroly zdrojového kódu integrácií a ETL komponentov, podľa aktuálnych bezpečnostných štandardov v čase odovzdávania predmetu zákazky, tak aby bolo možné vykonanie auditu komponentov, ktoré sú výstupom plnenia diela, vrátane inštalácií a konfigurácií centrálnych nástrojov. Dodávateľ musí zapracovať zistenia a nálezy bezpečnostného projektu brániace riadnemu užívaniu predmetu dodávky. Požiadavky na dodanie podkladov k overeniu zapracovania pripomienok a odstránenia nálezov brániacich riadnemu používaniu predmetu diela. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
128 | Funkčná požiadavka | Požiadavky na výkon a dostupnosť služieb | Dostupnosť služieb | Požiadavka na dostupnosť služieb: Dostupnosť nových služieb okrem plánovaných výpadkov je 90% v režime 12/5, Plánovaný výpadok je oznámený minimálne 7 dní vopred, Plánovaný výpadok nie je dlhší ako 8 hodín a je prioritne medzi 20:00 – 08:00 počas pracovných dní, sobota, nedeľa, štátny sviatok, deň pracovného pokoja. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
129 | Funkčná požiadavka | Požiadavky na výkon a dostupnosť služieb | Odozva služieb pri testovaní záťaže | Požiadavka na odozvu služieb pri testovaní záťaže systému: •Schopnosť riešenia dodať výstup bežných synchrónnych analýz v priemere do 10 sekúnd s výnimkou externých lokácií distribúcií datasetov. •Možnosť užívateľsky nastaviť asynchrónny push režim pre výstupy kde sa predpokladá väčší čas na spracovanie a vygenerovanie výstupu. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
130 | Nefunkčná požiadavka | Požiadavky na výkon a dostupnosť služieb | Kvalita služieb pri testovaní | Požiadavka na kvalitu služieb pri vykonaní testov a vykonanie rozhodnutia o spustení pilotnej prevádzky a tiež finálnej akceptácie – platí pre všetky služby, funkcie a API spoločne (počet vád je určený ako súčet identifikovaných vád): A - Kritická - Kritické vady, ktoré spôsobia úplné zlyhanie diela ako celku a nie je možné používať ani jednu jeho časť (0 vád). B – Vysoká - Vady a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie diela a neumožňuje používať časť diela (maximálne 1 vada). C- Stredná - Vady a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania diela (maximálne 2 vady). D – Nízka - Kozmetické a drobné vady (nie je obmedzené). | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
131 | Funkčná požiadavka | Požiadavky na výkon a dostupnosť služieb | Klasifikácia vád pre Akceptačné testovanie | Požiadavka na klasifikáciu vád pre akceptačné testovanie: A- Kritická - Kritické vady, ktoré spôsobia úplné zlyhanie diela ako celku a nie je možné používať ani jednu jeho časť. B – Vysoká - Vady a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie diela a neumožňuje používať časť diela. C- Stredná - Vady a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania diela. D – Nízka - Kozmetické a drobné vady. | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
132 | Nefunkčná požiadavka | Požiadavky na Architektúru | Využitie g-cloud | Systém umožní čo možno najvyššiu mieru použitia existujúcich g-cloud riešení | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
133 | Funkčná požiadavka | Požiadavky na spracovanie dát | Viaceré zdroje | Systém umožní pripojenie viacerých zdrojov dát | Dátová kancelária | Legislatívne požiadavky
Note on K12: admin: previazanie požiadaviek na nadizajnované TOBE procesy a životné situácie
Note on M12: Autor: ID procesu z číselníku
Note on F46: Ferčíková, Iveta: Školiace materiály budú zverejnené na portáli OD s cieľom edukovať data providerov ako sprístupňovať OD

## POVINNÉ ŠTANDARDY pre IS
Prehľad základných princípov a štandardov vplývajúcich na kvalitu dodávaného riešenia
DOPORUČENIE: tento dokument si upravte podľa potrieb vášho projektu a PRILOŽITE ako PRÍLOHU k Návrhu ZoD a SLA
NÁZOV DOKUMENTU / FORMULÁRU | PRIMÁRNY DOKUMENT | HYPERLINK
PRIRUČKY OPII
Zámer národného projektu - vzor |  | https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/vzor-zameru-narodneho-projektu
Príručka žiadateľa OPII |  | http://www.informatizacia.sk/prirucky/22107s https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
Príručka pre prijímateľa OPII (vrátane jej príloh) |  | https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela
Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII (vrátane jej príloh) |  | https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov
Manuál pre informovanie a komunikáciu (vrátane jej príloh) |  | https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
Dizajn manuál OPII (vrátane jej príloh) |  | https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
Zmluva o pokytnutí NFP |  | https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/zmluva-o-poskytnuti-nfp
Príručka k tvorbe analýz výdavkov a príjmov (CBA) |  | https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-cba
Príručka pre realizáciu VO v rámci OPII pre zákazky zadávané od 18.04.2016 (vrátane jej príloh) |  | https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie
ŠTANDARDY pre eGOVERNMENT
Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501
Zákon č. 238/2017 Z.z. eGovernmente a o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (novela Zákona č. 305/2013 Zz) | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-238 (novela Zákona č. 305/2013 Zz) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20200101 (pôvodný Zákon č. 305/2013 Zz)
Zákon č. 177/2018 Z.z. proti byrokracii a o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním ISVS |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/177/20191201
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20190901
Vyhláška č. 85/2020 Z.z. o riadení IT projektov | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/85/
Vyhláška č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre ITVS | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/
Vyhláška č. 438/2019 Z.z. o výkone ustanovení zákona o e-Governmente (eDesk modul) | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/438/20200101
Vyhláška č. 331/2018 Z.z. o zaručenej konverzii | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/331/20191201
Vyhláška č. 29/2017 Z.z. o alternatívnom autentifikátore | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/331/20191201
Vyhláška č. 85/2018 Z.z. o spôsobe vyhotovenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/85/
Vyhláška č. 25/2014 Z.z. o IOM | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/25/
Metodické usmernenie nariadeniu (GDPR) k spracúvaniu osobných údajov (prostredníctvom web stránok) v súlade s požiadavkami Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov | Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20190901.html
Štandardné zmluvné doložky pre sprostredkovateľov (UOOU) | Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov | https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/standardne-zmluvne-dolozky-pre-sprostredkovatelov
ŠTANDARDY pre KYBERNETICKÚ a INFORMAČNÚ BEZPEČNOSŤ
Zákon č. 69/2018 Z.z. o Kybernetickej bezpečnosti |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/20200701.html
Zákon č. 45/2011 Z.z. o Kritickej infraštruktúre |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/45/
Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ochrana súkromia a osobných údajov, ochrana sietí a zariadení) |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/
Zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách (elektronický podpis) a o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhum (EiDAS) |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/272/
Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. (trestné činy páchané pomocou elektronických prostriedkov a v elektronickom prostredí) |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/
Vyhláška č. 179/2020 Z.z. k spôsobom kategorizácie a obsahu bezpečnostných opatrení ITVS | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/179/20200630
Metodika pre Systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti (CSIRT) | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf
Smernica č. 7/2019 o riešení Bezpečnostných incidentov Vládnou jednotkou CSIRT | Zákon č. 69/2018 Z.z. o KB Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | doplniť link
Vyhláška NBU č. 166/2018 Z.z., o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov | Zákon č. 69/2018 Z.z. o KB | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/166/20180615
Vyhláška NBU č. 164/2018 Z.z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby) | Zákon č. 69/2018 Z.z. o KB | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/164/20180615
Vyhláška NBU č. 362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení | Zákon č. 69/2018 Z.z. o KB | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/362/20190101
Vyhláška NBU č. 436/2019 Z.z., o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora | Zákon č. 69/2018 Z.z. o KB | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/436/
ŠTANDARDY pre VLÁDNY CLOUD
Katalóg služieb a požiadavky na realizáciu služieb Vládneho Cloudu | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/vladny-cloud/katalog-cloudovych-sluzieb/index.html https://www.sk.cloud
Metodické usmernenie pre proces zaradenia cloudovej služby do katalógu č. 4542/2019/oSAEG-1 | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://www.mirri.gov.sk/sekcie/certifikacia-a-zapis-sluzieb-vladneho-cloudu/index.html
Usmernenie na aktualizáciu plánu migrácie IKT rezortu do dátového centra štátu | Úloha B.6. uznesenia vlády SR č. 247/2014 | https://metais.vicepremier.gov.sk
ŠTANDARDY pre RIADENIE PROJEKTU a PROGRAMU
Metodický pokyn k spracovaniu: _Štúdie uskutočniteľnost (ŠÚ) _Finančnej analýzy projektu _Analýzy nákladov a prínosov projektu (CBA) _Finančnej analýzy žiadateľa o NFP _Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020 | Metodický pokyn k spracovaniu: _štúdie uskutočniteľnosti _finančnej analýzy projektu _analýzy nákladov a prínosov projektu _finančnej analýzy žiadateľa o NFP _Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020 _Príloha pre výpočet TCO a čistej súčasnej hodnoty z projektu, pre projekty zamerané na služby agendových informačných systémov | https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
Metodický pokyn UPVII č. 3425/2019/oPK-1 na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu | Tento pokyn vychádza z postupov uvedených v Metodickom pokyne Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 | https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/08/Metodicky_pokyn_20_03_2019_final.pdf
Metodické usmernenie o postupe pri príprave investícií a koncesií podliehajúcich hodnoteniu MFSR | Zamerané na inverstičné projekty a povinnosti predkladať spracovaný projekt nad 10mil. TCO na hodnotenie UHP | https://www.mfsr.sk/files/archiv/82/UsmernenieMF_hodnotenieinvesticii_MF-020541-2019-2974.pdf
Rámec na hodnotenie verejných investičných projektov v SR | doplniť nadradenú legislatívu | https://www.mfsr.sk/files/archiv/uhp/3370/76/03metodikaCBA-v10.pdf
Použivatelská priručka MetaIS | Vytvorenie a správa architektúry v CMDB databáze - evidencia projektových produktov | https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/sprava-architektury/centralny-metainfromacny-system-verejnej-spravy-metais/index.html
Použivatelská príručka MetaIS Confluence | Vytvorenie a správa architektúry v CMDB databáze - evidencia projektových výstupov - dokumentácie | https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=2621442&preview=/2621442/38207834/Pouzivatelska_prirucka_MetaIS_Confluence_v2.pdf
Informatizácia 2.0 - revízia výdavkov | doplniť nadradenú legislatívu | https://www.mfsr.sk/files/archiv/39/Informatizacia2.0_reviziavydavkov_20200320.pdf
ŠTANDARDY pre RIADENIE ARCHITEKTÚRY
Používateľská príručka MetaIS č. 3642/2018/oSAEG-1 | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://metais.vicepremier.gov.sk
Metodický pokyn ÚPVII č. 514/2017-313 z 10.1.2017 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami v znení neskorších predpisov | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://metais.vicepremier.gov.sk
Metodické usmernenie č. 5651/2019/oSAEG-1 z 20.09.2019 na odpočet plnenia NKIVS orgánmi riadenia | Úloha B.11. uznesenia vlády SR č. 437/2026 | https://metais.vicepremier.gov.sk
Pravidlá publikovania elektronických služieb do multikanálového prostredia verejnej správy (Číslo: 3204/2018/oAeG-1) | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS §14 odsek 6, písmeno c) - monitoring koncových služieb | https://metais.vicepremier.gov.sk https://metais.vicepremier.gov.sk/confluence/download/attachments/2621442/Pravidla_Publikovania_Sluzieb_v1_0.pdf?version=1&modificationDate=1538139064580&api=v2
ŠTANDARDY pre KVALITU ÚDAJOV
Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente (§52) - povinnosť referencovania sa a využívať referenčné údaje. |  | https://metais.vicepremier.gov.sk/refregisters/list?page=1&count=20
Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente (§10) - povinnosť využívať „Modul procesnej integrácie a integrácie údajov (jeho časti IS CSRÚ)“ a realizovať integráciu údajov, synchronizáciu údajov pri referencovaní a pri výmene údajov s referenčnými registrami a základnými číselníkmi. |  | doplniť link
Metodické umernenie o postupe zaraďovania referenčných údajov do zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre (č. 3639/2019/oDK-1) | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://datalab.digital/dokumenty/ https://datalab.digital/referencne-udaje/
Metodické usmernenie č. 1/2019 k zálohovaniu údajov v databázach domén, registrátorov a kontaktov súvisiacich so správou domén najvyššej úrovne | doplniť nadradenú legislatívu | doplniť link
Postup pripojenia OVM v roli konzumenta údajov do IS CSRÚ | Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente | https://datalab.digital/wp-content/uploads/Postup-pripojenia-OVM-v-roli-konzumenta-%C3%BAdajov-2-1-1-1.pdf
ŠTANDARDY pre DIZAJN a OPTIMALIZACIU PROCESOV a ŽIVOTNÝCH SITUÁCII
Metodika Používateľské princípy pre návrh a rozvoj elektronických služieb verejnej správy | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/index.html
Metodika optimalizácie procesov verejnej správy (najmä postupovať podľa bodu 3.5 b) pri vytváraní Procesnej analýzy) a v súlade s Metodikou optimalizácie procesov – konvenciami modelovania (aktualizovať diagramy životných situácií a karty životných situácií vedených na MVSR, ak Dielo ovplyvní výkon procesov životnej situácie) | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave
Metodika merania výkonnosti procesov prostredníctvom KPI (dodať funkcionalitu exportu dát z Diela a meriania výkonnosti procesov) | doplniť nadradenú legislatívu | https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave
Metodika merania nákladovosti TB-ABC | doplniť nadradenú legislatívu | https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave
Metodika identifikácie, vizualizácie a referencovania údajov pri dátovom modelovaní vo verejnej správe | doplniť nadradenú legislatívu | https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave
ŠTANDARDY pre UX
Metodika Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy | JDM VS (z roku 2016) | https://idsk-preview.herokuapp.com/
Metodické usmernenie UVSR č. 002089/2018/oLŠISVS-7 zo dňa 11.05.2018 | JDM VS (z roku 2016) | https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2018/10/Metodicke-usmernenie-ID-SK-publikovat.pdf
Metodické usmernenie pre tvorbu používateľsky kvalitných elektronických služieb verejnej správy (Číslo spisu v DKS: 004307/2019/oBI) | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/04/Metodicke-usmernenie-pre-tvorbu-pouzivatelsky-kvalitnych-elektronickych-sluzieb-verejnej-spravy.pdf
ŠTANDARDY RIADENIA KVALITY
Metodika riadenia QAMPR | doplniť nadradenú legislatívu | https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html
Riadenie kvality podľa Smernice STN EN ISO 9001: 2016 | doplniť nadradenú legislatívu | doplniť link
ŠTANDARDY pre LICENCIE
Uznesenia vlády č. 286/2019 o povinnosti prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám |  | https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/17768
Metodický pokyn k zabezpečeniu centrálneho nákupu produktov a služieb spoločnosti ORACLE v rámci Centrálnej rámcovej dohody na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich | Uznesenie vlády SR k povinnotsti prednostne pristupovať k platným a účinným IKT zmluvám. | https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/02/Metodicky_pokyn_ORACLE_CRD_2019.pdf
ŠTANDARDY OBSTARAVANIA
Zákon č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/
Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe (v kontexte rokovania o licencnych pravach k zdrojovemu kodu) | doplniť nadradenú legislatívu | https://www.mirri.gov.sk/sekcie/strategicke-priority-nikvs/index.html
OSTATNÉ ŠTANDARDY
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/
Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora |  | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/20170224.html
ĎALŠIE POŽIADAVKY na ZHOTOVILTELA:
_umožniť Objednávateľovi vykonať audit bezpečnosti vyvíjaného Diela, vrátane informačných systémov a vývojového prostredia Zhotoviteľa na overenie miery dodržiavania bezpečnostných požiadaviek relevantných právnych predpisov a zmluvných požiadaviek,
_prijať opatrenia na zabezpečenie nápravy zistení z auditu bezpečnosti informačných systémov,
_poskytnúť Objednávateľovi a jemu nadriadeným orgánom plnú súčinnosť pri riešení bezpečnostného incidentu a vyšetrovaní bezpečnostnej udalosti, ktoré súvisia s plnením tejto Zmluvy o dielo alebo jej predmetom,
_poskytnúť Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu Informačného systému vrátane administrátorských prístupov,
_upozorniť na nevhnutnutnosť aktualizovať eGovernment komponenty v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy v súlade s Metodickým pokynom číslo ÚPVII/000514/2017-313 z 10.01.2017 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami v znení neskorších predpisov |  | https://wiki.vicepremier.gov.sk/download/attachments/2621442/Metodicky_pokyn_aktualizacia_obsahu_MetaIS_UPVII.pdf?version=1&modificationDate=1484132659087&api=v2
_zabezpečiť, aby zhotovené Dielo poskytovalo automatizovaný monitoring SLA parametrov dodaných koncových a aplikačných služieb, | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20200701
_zabezpečiť, aby zhotovené dielo poskytovalo možnosť testovania každej služby na nefunkčnosť a možnosť odosielania (automatizovaných) hlásení o nefunkčnosti služby. | Zákon č. 95/2019 Z.z. o ITVS | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20200701
_dodať dielo v minimálnom rozsahu schválenej Špecifikácie detailných funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek k „Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD)“- SU_150 (311071V780) |  | https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/99874ac3-79b1-4555-abd0-c24124f1e890?tab=basicForm